**Program rozvoje města**

**TOVAČOV**

**Na období 2016 – 2020**

****

**I. aktualizace**

1/2017

**OBSAH**

**Úvod**

**A. Analytická část**

**A.1. Charakteristika města**

1. Území

2. Obyvatelstvo

3. Hospodářství

4. Infrastruktura

5. Občanská vybavenost

6. Životní prostředí

7. Správa města

**A.2 Východiska pro návrhovou část**

1. Vyhodnocení dotazníkového šetření

2. Silné a slabé stránky

3. Limity dalšího rozvoje

**B. Návrhová část**

**B.1 Strategická vize**

**B.2 Dlouhodobé strategické cíle**

**B.3 Opatření a aktivity**

1. Kvalitní městská infrastruktura
2. Bezpečné město
3. Zdravé životní prostředí
4. Důstojné podmínky pro seniory a mladé rodiny s dětmi
5. Moderní školství a zdravotnictví
6. Malé efektivní město
7. Odborná památková péče
8. Rozvoj cestovního ruchu
9. Bohatý kulturní, sportovní a společenský život

**B.4 Podpora realizace programu**

1. Řízení lidských zdrojů

2. Monitorování průběhu realizace PRO

3. Aktualizace PRO

4. Financování PRO

**B.5 Zásobník projektů**

**Závěr**

**Použité zdroje**

**Úvod**

Program rozvoje města Tovačov je základním střednědobým plánovacím dokumentem pro období 2016 - 2020. Popisuje hlavní problémy rozvoje města a formuluje možná řešení. Umožňuje komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních  kapacit města i jeho celkový potenciál. Program také reaguje na nové ekonomické příležitosti a zejména na strukturální pomoc Evropské Unie v novém programovacím období. Příprava tohoto dokumentu vychází zejména z přání a požadavků občanů města, ale i z požadavků podnikatelských subjektů, zájmových spolků a neziskových organizací působících na území města. Respektuje také základy programů demokratických politických stran a hnutí ve městě. Slaďuje představy výše uvedených subjektů a slouží tak jako prevence případných budoucích sporů. Je rovněž podkladem pro rozhodování orgánů města v rozvojových záležitostech.

Program rozvoje města (dále jen PRO) obsahuje dvě základní části – část analytickou, zaměřenou na zachycení stávajícího stavu, a část návrhovou, která popisuje možné budoucí cíle a cesty vedoucí k jejich dosažení. Do přípravy a realizace PRO byla zapojena také veřejnost. Celý proces tvorby dokumentu byl předmětem projednání v pracovní skupině a mimo to měli všichni obyvatelé města možnost zapojit se do dotazníkového šetření.

Tento dokument vznikal v průběhu druhého pololetí roku 2015.

První aktualizace tohoto dokumentu byla vyhotovena v lednu 2017 po ukončení a vyhodnocení aktivit realizovaných v průběhu roku 2016.


**A. Analytická část**

**A.1 Charakteristika města**

**1. Území**

**Poloha města**

Město Tovačov se stejnojmenným zámkem leží při středním toku řeky Moravy v nadmořské výšce necelých 200 m, v samém srdci rovinaté úrodné Hané. Je středem pomyslného čtverce, jehož vrcholy tvoří na severu krajské město Olomouc, na východě magistrátní město Přerov, na jihu město Kroměříž a na západě pak město Prostějov. Díky   této významné strategické poloze se již krátce po svém založení stalo město důležitou křižovatkou obchodních cest, vázaných na soutok řek Moravy a Bečvy.



Mapa Olomouckého kraje s vyznačením hranic jednotlivých okresů

Vybrané geografické údaje k 1. 1. 2014


Město Tovačov se rozkládá na území střední Hané v okrese Přerov v Olomouckém kraji. Je nejmenším městem přerovského okresu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Rozloha v km2 | Počet obyvatel | Hustota osídlení | Počet obcí celkem | Z toho měst |
| Olomoucký kraj | 5 267 | 636 356 | 121 | 399 | 30 |
| Okres Přerov | 845 | 132 014 | 156 | 104 | 6 |

**Územní stabilita**

 Tabulka struktury využití půdy v Tovačově v roce 2013

|  |  |
| --- | --- |
| Popis | Výměra v ha |
| Celková plocha území | 2 276,82 |
| Výměra orné půdy | 1 146,07 |
| Výměra zahrad | 37,11 |
| Výměra ovocných sadů | 3,21 |
| Výměra trvalých travních porostů | 43,1 |
| Výměra zemědělské půdy | 1 229,48 |
| Výměra lesní půdy | 147,76 |
| Výměra vodních ploch | 326,32 |
| Výměra zastavěných ploch | 34,3 |
| Výměra ostatních ploch | 538,96 |

Graf struktury využití půdy v Tovačově v roce 2013

Pramen: ČSÚ

Z výše uvedeného grafu je patrné, že orná půda zaujímá více než polovinu výměry celého katastru města. Přesně se jedná o 50,34% plochy. Výměra ostatních ploch, kam patří např. zastavěná část města, činí 23,5%, vodní plocha má výměru 14,3% a lesy tvoří pouze 6,5% plochy. Z toho je zřejmé, že v katastru města Tovačov je značný nedostatek vzrostlé zeleně. Důsledkem výše uvedených hodnot je území ekologicky nevyvážené. Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy, zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu.

V Tovačově dosahuje koeficient hodnoty 0,33 !

**Příroda a přírodní podmínky území**

Jednou ze silných stránek města je zcela jistě okolní příroda. K nejvýznamnějším přírodním zajímavostem patří Tovačovská jezera, rybníky v okolí města a zámecká alej staletých dubů.

Tovačovská jezera

Tovačovská jezera se nacházejí jihovýchodně od města, nedaleko soutoku řek Moravy a Bečvy. Jejich celková rozloha činí 328 ha. Nadmořská výška tohoto téměř rovinatého území se pohybuje v rozmezí 195 - 210 m. V současné době na jezerech probíhá těžba štěrkopísku.

Přírodní podmínky tohoto území tvoří příznivé prostředí pro řadu rostlin a živočichů. Ekologické a zoologické průzkumy prokázaly výskyt bobra evropského, dále byla prokázána přítomnost dalších celkem 18 zvláště chráněných druhů. Ornitologický průzkum prokázal přítomnost 71 druhů ptáků. Dle ichtiologického průzkumu je v rybářském revíru Tovačovská jezera evidován výskyt 32 druhů ryb, z nichž k nejvýznamnějším patří kapr, štika, candát, sumec, okoun, cejn a jelec. Převažujícími dřevinami na jezerech jsou dub, jasan, olše, lípa, osika a jilm. Do prostoru Tovačovských jezer také zasahuje 50-ti metrové ochranné pásmo Národní přírodní rezervace Zástudánčí.

Areál Tovačovských   jezer   tvoří čtyři samostatné vodní plochy. Jezero I. - sever je vodárenským zdrojem, významnou zásobárnou pitné vody pro široké okolí. Na jezeře je vyhlášeno I. pásmo hygienické ochrany. Dalšími jezery jsou jezero III. - annínské, jezero IV. - skašovské a ještě jezero II. - troubecké. Na jezeře č. IV se nachází areál Jacht klubu Tovačov, který bývá v letní měsíce hojně navštěvován příznivci jachtingu. Na tomto jezeře stále probíhá intenzivní těžba štěrku. Jezero III. - annínské je největší ze všech čtyř jezer a je zároveň rájem rybářů z celé republiky. Na tomto jezeru jako na jediném z celé soustavy Tovačovských jezer je na vybraných místech povoleno koupání.  Většinovým vlastníkem Tovačovských jezer je společnost Českomoravský štěrk, a.s., se sídlem v Mokré u Brna. Pouze jezero I. - sever je ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Tovačovské rybníky

Za zakladatele rybníků   v Tovačově je považován jeden z významných držitelů panství a zámku Jan Tovačovský z Cimburka. Povolení k této činnosti získal 16. ledna 1464 od krále Jiřího. V   započatém   díle   Cimburků   pak také pokračovali další majitelé Tovačova Vilém z Pernštejna a jeho syn Jan. Rybniční hospodářství vyžadovalo budování rybníků různých velikostí a různého využití.   Byly   to   rybníky   na odchov plůdku, násady a tržní   ryby. Na   panství   Tovačov   bylo v roce 1590 evidováno celkem šest kaprových rybníků, osm rybníků pro násady a čtyři rybníky třecí.

Rozlohou největší byl rybník Skašovský ( 537 ha ).   Soustava rybníků byla také doplňována sádkami   pro   uchování   tržních   ryb.   Pro   panskou   potřebu   ryb   v   Tovačově   sloužil v letech 1544 – 1676 průtočný rybník Kuchyňka ( na místě dnešního Bloudníku ). Tímto rybníkem procházela z řeky Moravy strouha na tovačovský mlýn. Běžně tento rybník uchovával 1500 kop kaprů, sumců, štik a jiných ryb. Další rybníky   nesly jména Starý, Panin, Hradecký,   Karlíček a také   Žaběnec (dnes Kolečko).   Jména   jednotlivých   rybníků v Tovačově   se   velmi často měnila. Příkladem je rybník Plac, který se přejmenoval na Blatec a později v roce 1590 na Zvolenovský.

Velké   škody na rybnících v Čechách a na Moravě byly napáchány v době třicetileté války. Po ní již řada z nich nebyla nikdy obnovena. V okolí Tovačova bylo v roce 1654 celkem 24 rybníků, ale osazeny byly jen dva, rybník Skašovský a Čechovský.

V roce 1763   připadlo   panství   Tovačov   hraběti Františkovi z Künburgu. S jeho jménem je také spojeno období vypuštění většiny vodních nádrží. Některé byly vypuštěny jen částečně a jiné byly zcela vysušeny. Skašovský rybník byl zcela zrušen v roce 1765. Zbyly po něm rozsáhlé mokřiny, které byly postupně zúrodňovány a přeměňovány na pole. Na jeho místě se dnes nachází Tovačovská jezera. Také Hradecký rybník byl v roce 1793 změněn na ornou půdu.

Rybníky na Tovačovsku byly obnovovány až po druhé světové válce. Postupně došlo k obnovení čtyř rybníků, Hradeckého (154 ha), Kolečka ( 5,6 ha ), Křenovského ( 16 ha ) a Nákla ( 6 ha ). Hradecký rybník byl obnoven v roce 1953 Státním rybářstvím Přerov, které bylo nově zřízeno. Jeho celková plocha byla rozdělena v roce 1977 na čtyři samostatné rybníky. Rybník Kolečko obnovilo Rybářství Hodonín v roce 1953 převážně na místě konfiskované půdy po posledním majiteli panství Tovačov.   Obnovu Křenovského rybníka zahájilo město Tovačov již v roce 1949. Soustavu rybníků ještě doplňuje rybník Náklo, který se nachází vedle silnice vedoucí z Tovačova do Lobodic.

V současné době   jsou tovačovské rybníky převážně ve vlastnictví společnosti Rybářství Přerov, a.s., a hospodaří na nich soukromá společnost Rybářství Tovačov.

Zámecká alej

Duby v zámecké aleji a na hrázích tovačovských rybníků jsou němými svědky časů dávno minulých. Nejstarší z nich jsou staré bezmála půl tisíciletí. Jejich původ sahá až do počátku 16. století, kdy na panství Tovačov sídlil pan Vilém z Pernštějna a zřizoval zde četné rybníky. Duby přečkaly řadu majitelů zámku a panství, byly svědky období slávy, ale také úpadku města, přežily války i ničivé požáry. Mnoho z nich bylo již vykáceno a také zničeno bleskem, některé se staly obětí necitlivého zásahu člověka.

Nejkrásnější jsou duby v zámecké aleji a na hrázi rybníka Kolečko. Ty, které zde zůstaly, jsou nejen pamětníky dávných časů, ale jsou také součástí domova mnoha rostlin a živočichů. Jen málokdo asi ví, že v této zajímavé lokalitě bylo zjištěno přes 260 druhů hub, z nichž mnohé jsou u nás velmi vzácné. Zajímavý je také výskyt některých druhů hmyzu, zejména brouků a motýlů závislých na dubovém dřevě.

Zámecká alej je jistě velmi krásný krajinný prvek, který spojuje Hradecký rybník s rybníkem Kolečko a tovačovským zámkem. Alejí prochází také značená cykloturistická trasa, nazývaná Moravská stezka. Do Tovačova vede z Olomouce přes Dub a Věrovany, za kterými se stáčí na hráz Hradeckého rybníka. Tovačovem   prochází přes   zámeckou   alej a   pokračuje dále do Annína, Lobodic, Chropyně a Kroměříže.

**Historické souvislosti, architektonické a kulturní dědictví**

Město samotné lze nejlépe charakterizovat jako nejstarší renesančně pojaté urbanistické založení v našich zemích. Náměstí bylo založeno v roce 1475 a patří k nejstarším v českých zemích. Radnice s renesančním portálem v průjezdu patří spolu s kašnou z roku 1694 a sochou sv. Václava z roku 1872 k nejcennějším historickým památkám.

Když se blížíme k Tovačovu, již z daleka nás vítá 96 m vysoká věž zdejšího zámku, která je hlavní dominantou města. Byla dokončena v roce 1492 a pro svoji výšku a štíhlý tvar je nazývána "Spanilá". Vstupní portál věže byl dokončen ve stejném roce a je nejstarší renesanční památkou na sever od Alp. Samotný zámek Tovačov byl založen ve druhé polovině 11. století jako útočiště lovců, později se měnil na chráněnou vodní tvrz a největšího rozkvětu dosáhl v 15. století za držení panství panem Ctiborem Tovačovským z Cimburka.

Zámek Tovačov

Historie tovačovského zámku sahá až do druhé poloviny 11. století. V průběhu deseti století se zámek často měnil a postupně také rozšiřoval. Někteří jeho majitelé o něj pečovali vzorně, jiní méně a někteří, zejména ti, kteří jej vlastnili v období let 1939 - 1989, ho téměř přivedli k záhubě.

Město Tovačov je vlastníkem zámku od roku 1994 a postupně se snaží navrátit mu podobu z konce 19. století,   kdy jej vlastnil David rytíř Gutmann.  V nejstarších   interiérech  východního křídla zámku, se nachází rytířský a sněmovní sál a 17,24 m vysoká raně barokní kaple s bohatou malířskou a štukovou výzdobou. Výstavba   kaple započala v roce 1559, vysvěcena byla v roce 1612, ale zcela dokončena byla až o 60 let později, tedy v roce 1672.

V nejmladším křídle zámku zvaném "Vídeňské" se nachází schodiště, vystavěné ve vídeňském stylu podle návrhu architekta Maxe Fleischera. V prvním patře je umístěna expozice rodu Gutmannů, kteří byli posledními majiteli zámku před druhou světovou válkou. Ve druhém patře je obřadní síň města Tovačov. V přízemí Vídeňského křídla je umístěna stálá expozice národopisu.

Zcela vyjímečnou součástí zámku je 96 m vysová Spanilá věž. Ta prošla v letech 2013 - 2014 rozsáhlou památkovou obnovou. Její vyhlídkový ochoz nabízí nádherný výhled do širokého okolí města, do malebné krajiny střední Hané. Spanilá věž tovačovského zámku je také nejníže položenou rozhlednou v Olomouckém kraji.

Součástí areálu zámku je také předzámčí se svým velmi pěkným parkem, ve kterém se zejména v létě pořádá řada zajímavých kulturních akcí.

Náměstí a centrum města

Náměstí v Tovačově bylo založeno v roce 1475 a patří k nejstarším v českých zemích. Dominantou náměstí je budova radnice s renesančním portálem ze 16. století a se znakem města nad vstupem. Její poslední oprava byla dokončena v roce 1993. Kašna na náměstí má pískovcový podstavec z roku 1694. Socha sv. Václava na kašně je dílem olomouckého sochaře a byla na kašnu umístěna v roce v 1872. Kašna byla v roce 2014 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Měšťanské   domy   s podloubími   vytvořily typický ráz   tovačovského náměstí. Dodnes jsou dochované části podloubí u sedmi objektů. Budova radnice č. 12 a tři další měšťanské domy jsou zapsané na seznamu kulturních památek. Jedná se o jednopatrový řadový renesanční dům čp. 13 ze 16. století   s dochovanými klenbami, který byl stavebně upravovaný koncem 19. století, dále jednopatrový řadový dům čp. 17, v jádru renesanční   s dochovanými klenbami a dispozicí, upravený začátkem 20. století a jednopatrový řadový dům čp. 20   ze 17. století   s částečně dochovanými klenbami a historizujícím průčelím z konce 19. století.

Další památkově chráněný dům se nachází v těsném sousedství náměstí v ulici Förchtgottova.

Jedná se také o renesanční jednopatrový řadový dům s čp. 8   s dochovaným raně renesančním portálem, vycházejícím z práce kameníků působících v Tovačově při přestavbě zámku kolem roku 1490. Kromě budovy radnice jsou všechny výše uvedené domy v soukromém vlastnictví. Některé z nich jsou po opravách ve velmi dobrém stavu, další na opravu teprve čekají.

K dalším velmi zajímavým stavbám nedaleko centra města zcela určitě patří dvoupatrová budova základní školy, která se nachází ve Förchtgottově ulici a byla postavena v roce 1891 podle návrhu vídeňského architekta Maxe Fleischera. V ulici Cimburkova patrová budova hotelu U Tří králů. Poprvé se dovídáme o tomto domě z listiny pana Ferdinanda Julia, hraběte ze Salmu, v roce 1678. Jak je patrno z panského urbáře z následujícího roku, jednalo se o panský šenkhaus, vystavěný na místě domků Jana Zajíce a Ambrose Krajčího v ulici Hroby (později Zámecká, nyní Cimburkova). Součásný název U Tří králů byl doložen až v roce 1863.

Bitva u Tovačova 1866

Prusko-rakouská válka v roce 1866 vyvrcholila dne 3. července 1866 bitvou u Hradce Králové. V ní byla rakouská armáda poražena a ustupovala k Olomouci. Byla však stále pronásledována Prusy. Drobné potyčky s nepřítelem vyvrcholily dne 15. července 1866 bitvou u Tovačova. Do střetu se zde dostaly pluky rakouské pěší brigády generálmajora Rothkircha s pruskými jednotkami generála Malotkiho. Nepřipravená a zaskočená rakouská vojska po urputné dvouhodinové bitvě ustoupila. Na bojišti zůstalo na 500 vojáků z obou válčících stran. V místech, kde probíhaly nejtěžší boje, byly postaveny pomníky, které dodnes připomínají hrůzy války a také ty, kteří zde v bitvě padli.

Největší dochovanou památkou připomínající bitvu je ústřední pomník postavený a odhalený již rok po bitvě v roce 1867. Je to kamenná mohyla s pískovcovým katafalkem a vojenskými emblémy. Na čelní straně nese mramorovou nápisovou desku se jmény 288 padlých a zemřelých vojáků z rakouské strany. Pomník je ve vlastnictví města Tovačov a je zapsán na ústředním seznamu památek. Stojí asi 400 m za městem u silnice č.435 z Tovačova do Olomouce. Vedle tohoto pomníku stojí pískovcový pilon na soklu, který je věnován padlému rakouskému hauptmannovi Emanuelu Souczkovi. Byl stejně jako ústřední pomník postaven brzy po bitvě. Třetí památkou, která se nachází na stejném místě jako dvě předchozí, je kovový kříž s Kristem na nízkém pískovcovém soklu. Nese prostý nápis uvádějící datum tovačovské bitvy. Západně od ústředního pomníku, vlevo od silnice č. 435 z Tovačova do Olomouce, se ve vzdálenosti asi 700 m nachází na nevelkém pahorku uprostřed pole pomník věnovaný pruskému majorovi Eduardu von Behrovi. Další pomník stojí při polní cestě asi 360 m od silnice č. 435. Je to 137 cm vysoká  pískovcová pyramida věnovaná 108 rakouským vojínům a 1 vojínovi pruskému. Kovový kříž s Kristem stojí také u domu č. 303 v Olomoucké ulici a je věnován vojákům rakouského 71. pěšího pluku, kteří v bitvě padli. U mlýna v Tovačově stojí další kovový kříž s Kristem. Na tomto místě padl podle nápisu na kříži další rakouský důstojník. Poslední zachovalou památkou na bitvu u Tovačova v roce 1866 je 140 cm vysoká typová pískovcová pyramida   stojící na levém břehu mlýnského náhonu, tekoucího z Tovačova na Annín. Je věnována rakouskému vojínovi, který v těchto místech padl a byl pochován.

Církevní památky

Farní   kostel sv. Václava byl postaven v letech 1788 - 1793 na místě původního gotického kostela z roku 1359.   Stavbu   v   barokním   stylu   zahájil   stavitel   František Schwarz,   který však v průběhu stavby   zemřel. Stavební práce pak dokončil kroměřížský stavitel Jan Herburger. V interiéru kostela jsou vedle hlavního oltáře umístěny sochy sv. Cyrila a Metoděje od tovačovského sochaře Frietsche. Oltářní obrazy jsou dílem vídeňského malíře Dominika Kindermanna, menší obrazy jsou od malíře Ferdinanda Lichta. Sochařská výzdoba je od Ondřeje Schweigla z Brna. Barokní zpovědnice pochází z roku 1777 a zhotovil je vyškovský stolař Kristián Richtr. Velmi vzácná je dřevěná socha „Tovačovské madony" od neznámého autora, pocházející z 2. poloviny 14. století. Dnes je umístěna v arcibiskupském muzeu v Olomouci. Při opravách kostela v polovině minulého století byla vybudována „Sarkandrovka" - kaple, připomínající zajetí a krátké věznění sv. Jana Sarkandera v našem městě, než byl převezen do Olomouce. Pod kostelem se nachází krypta - hrobka pánů tovačovského zámku. Na konci 2. světové války byl kostel při náletu značně poškozen a všechna barevná okna pocházející z roku 1866 byla zničena. Obnovena pak byla v roce 1949 Karlem Klaškou z Brna.

Hřbitovní kostel sv. Jiří je nejstarším kostelem ve městě. První zmínka o něm pochází již z roku 1297. Byl původně dřevěný, několikrát vyhořel a dnešní podobu získal až v roce 1752 zásluhou kaplana Jiřího Pravdíka. Obraz sv. Jiří nad hlavním oltářem je dílem malíře Jana Antonína Nevídala a je datován rokem 1761.

Stojí-li kostel sv. Jiří na jedné straně tovačovského hřbitova, pak na jeho druhém konci se nachází „špitální" kaple sv. Jáchyma a Anny. Je to poslední památka na městský špitál, který byl vybudován koncem 16. století na místě gruntu Jana Haška. Kaple byla vybudována až v roce 1633 za Ferdinanda Julia, hraběte ze Salmu. Špitál byl v roce 1984 pro značnou sešlost zbourán, ale kaple zůstala zachována.

V letech 1798 - 1799 založil Ernest hrabě z Kuenburgu osadu „Annov" a místo povinné zvonice nechal vybudovat kapličku zasvěcenou sv. Anně. Je postavena ve stylu lidového baroka neznámým stavitelem.

Starý židovský hřbitov v Tovačově byl založen nedlouho po vzniku židovské obce a zničen v roce 1643. V současné době stojí na místě starého židovského hřbitova nákupní středisko. Nový židovský hřbitov byl založen po třicetileté válce nedaleko rybníka Plac neboli Zvolenov, údajně na stejném místě, kde dříve býval panský psinec. Hřbitov je rovinný s řadou dochovaných náhrobků, ze tří stran je obklopen zástavbou. Tvar hřbitova je obdélníkový o velikosti 40 x 75 m. Na ploše hřbitova je rozmístěno okolo 250 náhrobních kamenů. Nejstarší dochované náhrobky pochází z konce 17. století. Součástí   hřbitova   je i obřadní   síň,   která   byla postavena v roce 1889 podle návrhu významného vídeňského architekta, rodáka z Prostějova, Maxe Fleischera. Židovský   hřbitov v Tovačově   je chráněn jako kulturní památka.  Majitelem hřbitova je Federace židovských obcí Praha.

**Silné stránky**

1. Výhodná poloha

Výhodná poloha vůči příslušným správním centrům a jejich dobrá dopravní dostupnost.

Krajské město Olomouc – 20 km, magistrátní město Přerov – 15 km.

2. Potenciál pro rozvoj cestovního ruchu

Kulturní památky ve městě v čele se zámkem, tovačovská jezera a rybníky.

**Slabé stránky**

1. Ekologicky nestabilní území

Vysoké procento přírodně nestabilních ploch – orná půda, vodní plochy a zastavěná plocha na úkor přírodně stabilních ploch – lesy, zahrady, parky atd.

2. Území ohrožené povodněmi

Blízký soutok řek Moravy a Bečvy má za následek častý výskyt povodní (1997, 2006, 2010).

|  |
| --- |
|  |
|  |

**2. Obyvatelstvo**

## **Demografická situace**

Na konci roku 2010 žilo v Tovačově 2 515 trvale přihlášených obyvatel. V letech 2009 a 2010 docházelo k mírnému poklesu až na 2 489 osob. Nejvyšší pokles, celkem o 26 osob, byl zaznamenán v roce 2011. Od roku 2012 vykazuje vývoj počtu obyvatel pomalý růst až na 2 535 osob k 1. 1. 2015.

Zpravidla se stěhuje více lidí do města než z něj. Celkový přírůstek ve sledovaném období činí 300 osob proti úbytku 201 osob. Nejčastějšími příchozími jsou mladé rodinu. Tento  nárůst patrně pozitivně ovlivnila výstavba rodinných domů na Podzámčí, kterou město podporovalo vybudováním potřebné infrastruktury a prodejem pozemků v ceně 390 Kč/m2. Tomu odpovídá také postupný nárůst nově narozených dětí z 16 v roce 2010 na 29 v roce 2014.

Pozitivní trend byl zaznamenán v mírném poklesu úmrtnosti ve městě. Situaci v této oblasti zkresluje úmrtnost obyvatel Domova pro seniory Tovačov, který je příspěvkovou organizací zřízenou Olomouckým krajem. To se týká také vyššího počtu seniorů ve věku nad 80 let.

**Vývoj počtu obyvatelstva v letech 2010 – 2014**

***Rok 2010 - stav k 1. 1. 2011***

**Pohlaví     0-6    7-18    19-30    31-40    41-50    5 -60    6 -70    71-80    81-90    91- 100     100+        Celkem**

Ženy         66      145      190        203       165       177      170        103        82          18            0            1 319

Muži         74      145      184        211       159       159      139          82        38            5            0             1 196

**Celkem    140    290      374        414        324       336      309        185      120          23           0            2 515**

**Změny v průběhu roku**

Přistěhovaní: 60

Odstěhovaní: 40

Zemřelí: 53

Narozeni: 16

Změna proti roku 2009:         pokles o 17 osob

***Rok 2011 - stav k 1. 1. 2012***

**Pohlaví     0-6    7-18    19-30    31-40    4 -50    51-60    61-70    71-80    81-90    91- 100    100+        Celkem**

Ženy         66     135       189       194        174       172       174         99         76          19            0            1 298

Muži         80     138       180       210        165       154       144         79         36            5             0            1 191

**Celkem   146    273        369      404         339       326       318       178       112          24           0            2 489**

**Změny v průběhu roku**


Přistěhovaní: 44

Odstěhovaní: 40

Zemřelí: 55

Narozeni: 25

Změna proti roku 2010: pokles o 26 osob



**Graf vzdělanostní struktury obyvatelstva v roce 2011**

Pramen: ČSÚ

***Rok 2012 - stav k 1. 1. 2013***

**Pohlaví     0 - 6     7 - 18     19 - 60     61 - 80        80+     Celkem**

Ženy           69        141          721           275          91         1 297

Muži           79        134          713           230          39         1 195

**Celkem      148       275     1 434           505          130       2 492**

**Změny v průběhu roku**

Přistěhovaní: 65

Odstěhovaní: 45

Zemřelí: 43

Narozené děti: 26

Změna proti roku 2011:         nárůst o 3

### *****Rok 2013 - stav k 1. 1. 2014*****

**Pohlaví     0-6    7-18    19-30    31-40    41-50    51-60    61-70    71-80    81-90    91- 100    100+       Celkem**

Ženy          69     142      185       183        183        156       191         99         71           20           1            1 300

Muži          80     132      187       199        167        158       144         97         28             5           0            1 197

**Celkem    149     274      372       382        350        314       335        196        99           25           1            2 497**

**Změny v průběhu roku**


Přistěhovaní: 56

Odstěhovaní:                          37

Zemřelí: 37

Narozeni: 23

Změna proti roku 2012:         nárůst o 5

**Graf věkové struktury obyvatel v roce 2013**

Pramen: ČSÚ

**Tabulka pohybu obyvatel v roce 2013**

Srovnání vývoje v Tovačově s vývojem na území okresu, kraje a celé ČR.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Míra porodnosti** | **Míra úmrtnosti** | **Přirozený přírůstek v přepočtu na 1000 obyvatel** | **Míra imigrace** | **Míra emigrace** | **Saldo migrace** | **Meziroční změna počtu obyvatel** |
| **Tovačov** | 10‰ | 10‰ | -8‰ | 27‰ | 15‰ | 12‰ | 4‰ |
| **ORP** | 9‰ | 9‰ | -2‰ | 18‰ | 21‰ | -2‰ | -5‰ |
| **Okres** | 9‰ | 9‰ | -2‰ | 18‰ | 20‰ | -3‰ | -5‰ |
| **Kraj** | 10‰ | 10‰ | -1‰ | 22‰ | 23‰ | -1‰ | -2‰ |
| **ČR** | 10‰ | 10‰ | -0‰ | 25‰ | 25‰ | -0‰ | -0‰ |

***Rok 2014 - stav k 1. 1. 2015***

**Pohlaví     0-5    6-17    18-29    30-39    40-49    50-59    60-69    70-79    80-89     9 -99     100+        Celkem**

Ženy         78      137      200       167        193       155        181       106        76          20           2            1 315

Muži         85      140      186       199        173       152        149         98         30           8            0           1 220

**Celkem   163     277      386       366        366       307        330        204       106         28           2            2 535**

**Změny v průběhu roku**

Přistěhovaní: 75


Odstěhovaní:                          39


Zemřelí: 27

Narozeni: 29

Změna proti roku 2012:         nárůst o 38

Grafické znázornění vývoje počtu obyvatel

**Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v Tovačově od roku 1910**

**Vývoj počtu obyvatel v Tovačově v letech 2003 - 2013**

Pramen: ČSÚ

**Silné stránky**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Aktivní spolky Řada aktivních zájmových spolků působících ve městě přispívá k bohatému kulturnímu, sportovnímu a společenskému vyžití obyvatel města.  2. Mírný nárůst počtu obyvatel  V posledních dvou letech došlo k mírnému nárůstu počtu obyvatel města. |  |
| **Slabé stránky**   |  | | --- | | 1. Nedostatek ploch pro výstavbu Celkový nedostatek volných ploch pro individuální výstavbu může mít za následek opětovný pokles počtu obyvatel z důvodu vystěhování za bydlením. | | | |
|  | | |  |

|  |
| --- |
|  |

**3. Hospodářství**

**Ekonomická situace**

Struktura podnikatelských subjektů

V roce 2013 bylo v Tovačově evidováno celkem 453 ekonomických subjektů. Z tohoto počtu 146 bylo bez zaměstnanců, 31 z nich mělo do 10 zaměstnanců, jen 5 do 50 zaměstnanců a pouze 2 z nich měli více než 100 zaměstnanců. Podrobnější členění je uvedeno v tabulkách a grafu níže.

**Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v roce 2013**

|  |  |
| --- | --- |
| **Odvětví podnikání** | **Počet** |
| Zemědělství, lesnictví, rybářství | 22 |
| Zpracovatelský průmysl | 51 |
| Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizace | 2 |
| Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami | 4 |
| Stavebnictví | 59 |
| Velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel | 107 |
| Doprava a skladování | 14 |
| Ubytování, stravování a pohostinství | 29 |
| Informační a komunikační činnosti | 4 |
| Peněžnictví a pojišťovnictví | 26 |
| Činnost v oblasti nemovitostí | 8 |
| Profesní, vědecké a technické činnosti | 34 |
| Administrativní a podpůrné činnosti | 6 |
| Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení | 2 |
| Vzdělávání | 5 |
| Zdravotní a sociální péče | 8 |
| Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 11 |
| Ostatní činnosti | 61 |
| **Celkem** | 453 |

**Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v roce 2013**


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Počet zaměstnanců** | **Kategorie** | **Absolutně** | **Relativně (%)** |
| **do 10** | mikropodniky | 31 | 39,07% |
| **10-49** | malé podniky | 7 | 1,55% |
| **50-249** | střední podniky | 2 | 0,44% |
| **250 a více** | velké podniky | 0 | - |
| **nezjištěno** | - | 267 | 58,94% |

**Trh práce**

Z celkového počtu 1 165 ekonomicky aktivních osob bylo 164 uchazečů o zaměstnání. Vývoj a struktura nezaměstnanosti do roku 2011 jsou zaznamenány v grafu a tabulce níže. Míra nezaměstnanosti byla v Tovačově srovnatelná s mírou nezaměstnanosti na území ORP a také na území Olomouckého kraje. Rozdíly byly minimální.

**Struktura zaměstnanosti podle odvětví v roce 2011**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Zemědělství a lesnictví** | **Průmysl a stavebnictví** | **Služby** |
| **Tovačov** | 3,00% | 37,89% | 46,32% |
| **ORP** | 2,69% | 35,81% | 50,62% |
| **Kraj** | 3,55% | 34,56% | 51,54% |



Vývoj podílu nezaměstnaných osob

**Silné stránky**

|  |
| --- |
| 1. Nízká nezaměstnanost  Poměrně nízká míra nezaměstnanost ve městě je daná především přítomností několika větších podnikatelských subjektů (Topos Prefa Tovačov, Českomoravský štěrk, KŠ Prefa Tovačov, Agro Tovačov, Rybářství Tovačov), ale také přítomností dalších zaměstnavatelů na území města (Domov pro seniory Tovačov, ZŠ a MŠ Tovačov, SŚ řezbářská Tovačov atd.) |

**Slabé stránky**

1. Větší množství firem orientovaných na stavebnictví

Většina významnějších zaměstnavatelů v Tovačově je orientovaná na stavebnictví (Topos Prefa Tovačov, Českomoravský štěrk, KŠ Prefa Tovačov).

**4. Infrastruktura**

**Technická infrastruktura**

**Kanalizační síť**

Kanalizační síť v Tovačově je napojena na čističku odpadních vod vybudovanou v roce 1981. Přibližně 90% kanalizace je gravitační a asi 10% tvoří kanalizace tlaková. Poslední úsek kanalizace byl vybudován v místní části Annín v roce 2004, čímž se podařilo odkanalizovat celé město. Vlastníkem kanalizační sítě v Tovačově je společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s., která také zajišťuje veškeré opravy a údržbu. Město Tovačov je akcionářem této společnosti s podílem asi 2% na základním jmění. Nejstarší úseky kanalizace se nacházejí v centru města a na náměstí. Zde se dá předpokládat postupné zvyšování havárií zejména v zimním období. V případě rekonstrukce náměstí bude zcela nezbytné realizovat po dohodě se společností Vak Přerov, a.s. také rekonstrukci kanalizace včetně revize přípojek do jednotlivých nemovitostí.

**Vodovod**

Všichni občané města mají možnost napojení na veřejný vodovod. Většinovým vlastníkem vodovodní sítě v Tovačově je společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s., která také zajišťuje veškeré opravy a údržbu. Také vodovodní síť má nejstarší úseky v centru města a také na ní přibývá počet poruch a havárií v průběhu roku. I zde platí nutnost rekonstrukce celé sítě a revize přípojek v případě rekonstrukce náměstí.

**Plynovod**

Plynofikace města proběhla ve třech etapách v letech 1992 - 1996. Většina domácností má v současné době možnost připojení na veřejný plynovod.

I. etapa 1992 - plynovod je veden okolo silnice II. třídy č. 435 od křižovatky do obce Klopotovice do Tovačova a zde ulicemi Osvobození (dnes Olomoucká a Široká), Sadová, Jiráskova, Žižkova, Dvořákova, Nádražní, Fučíkova (dnes Prostějovská), Cimburkova, Denisova, Náměstí, Förchtgottova a Švermova (dnes Podvalí), dále také na sídliště Zvolenov a do sportovní haly.

II. etapa 1994 - plynovod je veden v ulicích Kpt. Jaroše, část ulice Široká, Podzámčí a část ulice Denisova.

III. etapa 1996 - plynovod je zaveden do místní části Annín.

**Dopravní infrastruktura**

**Místní komunikace**

V roce 2010 byl vypracován pasport místních komunikací. V zastavěném území města se nachází celkem několik kilometrů různých komunikací ve vlastnictví města.

Jejich členění je následující:

1. Místní komunikace

* komunikace III. třídy   7 952 bm
* komunikace IV. třídy   2 433 bm

2. Chodníky                         10 445 bm

3. Účelové komunikace

* k nákladní vrátnici společnosti Topos Prefa  300 bm
* v zahrádkářské kolonii na Podzámčí            500 bm
* k čerpací stanici pohonných hmot                200 bm

Platný pasport místních komunikací je k dispozici pouze v tištěné verzi. Údaje z něj bude třeba přenést do verze elektronické. V současné době vrcholí práce na dokončení pasportu dopravní značení v Tovačově. Rovněž v tomto případě bude nezbytné zhotovit verzi elektronickou.

 V uplynulých 10 letech byly rekonstruovány tyto komunikace a chodníky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok realizace** | **Název akce - lokalita** | **Cena včetně DPH** |
| 2004 | Nový chodník pro pěší z ulice Kpt. Jaroše na Podzámčí | 343 937 Kč |
| 2005 | Rekonstrukce chodníků v ulici Široká – I. etapa  Levá strana ulice směrem na Olomouc | 113 151 Kč |
| 2005 | Rekonstrukce chodníku v ulici Förchtgottova - pravá strana ulice z náměstí po základní školu – I. etapa | 131 673 Kč |
| 2006 | Rekonstrukce chodníku v ulici Förchtgottova - pravá strana ulice z náměstí po základní školu – II. etapa | 54 156 Kč |
| 2006 | Rekonstrukce chodníku v ulici Nádražní - pravá strana od nákupního střediska po křižovatku s ulicí Cimburkova | 261 769 Kč |
| 2006 | Rekonstrukce chodníku v ulici Denisova - I. etapa | 141 277 Kč |
| 2006 | Rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Kpt. Jaroše | 4 640 919 Kč |
| 2006 | Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Cimburkova | 5 989 839 Kč |
| 2007 | Rekonstrukce chodníku v ulici Denisova – II. etapa | 160 037 Kč |
| 2007 | Pokládka silničních obrubníků v ulici Prostějovská | 500 000 Kč |
| 2008 | Vybudování infrastruktury pro výstavbu rodinných domů na Podzámčí – II. etapa | 14 238 492 Kč |
| 2008 | Rekonstrukce chodníků v ulici Široká – II. etapa  Pravá strana – od ulice Cimburkova po zdrav. středisko | 177 007 Kč |
| 2009 | Rekonstrukce komunikace u kostela a ZŠ – komunikace před kostelem včetně chodníku a parkoviště | 1 284 998 Kč |
| 2009 | Rekonstrukce chodníku v ulici Cimburkova – pravá strana od budovy fary až po ulici Podvalí | 394 715 Kč |
| 2010 | Vybudování jednostranného osvětleného chodníku do místní části Tovačov II - Annín | 4 302 010 Kč |
| 2012 | Rekonstrukce chodníků v ul. Široká a Kpt. Jaroše  Pravá strana – od zdravotního střediska po MŠ Tovačov | 493 451 Kč |
| 2014 | Rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Jiráskova | 5 697 610 Kč |
| **Celkem za období 2004 - 2014** | | **38 925 041 Kč** |

Výše uvedené opravy byly hrazeny z rozpočtu města a využívány byly finanční prostředky z národních dotačních programů (SFDI, SZIF, MMR ČR) a programů podporovaných strukturálními fondy EU (SROP, ROP SM).

Ve velmi špatném stavu jsou chodníky v ulicích Podvalí, Nádražní a Prostějovská. Jejich rekonstrukce bude nezbytná. Před zahájením oprav bude třeba vypracovat studii možného rozšíření chodníků vedoucích vedle komunikací II. třídy o pruh pro cyklisty. Tato možnost se nabízí na pravé straně ulice Podvalí od autobusového nádraží až po křižovatku s ulicí Nádražní a od této křižovatky opět po pravé straně ulice Prostějovská až po bytový dům č.p. .... Stejná možnost rozšíření chodníku o pruh pro cyklisty se naskýtá v na levé straně ulice Nádražní od křižovatky s ulicí Prostějovská až po Domov pro seniory Tovačov a v ulici Široká a Olomoucká po pravé straně od zdravotního střediska až po konec města.

Místní komunikace jsou ve velmi špatném stavu v ulicích Smetanova, Podvalí u židovského hřbitova a v části ulice Podzámčí. Rekonstrukce je nezbytná. Předláždit bude nutné také komunikaci v ulici Förchtgottova z náměstí po autobusové nádraží. Samotné autobusové nádraží bude nutné rovněž  kompletně rekonstruovat. Revitalizace je nutná také na tovačovském náměstí.

**Komunikace II. třídy**

Městem prochází dvě významné komunikace II. třídy, které jsou v majetku Olomouckého kraje:

* II/434 vedoucí z Přerova do Prostějova, procházející v Tovačově ulicemi Podvalí

a Prostějovská,

* II/435 vedoucí z Olomouce do Kojetína, procházející v Tovačově ulicemi Olomoucká, Široká, Nádražní a místní částí Tovačov II – Annín.

Obě komunikace prošly v uplynulých deseti letech kompletní rekonstrukcí. Pouze u komunikace II/435 nebyl předmětem rekonstrukce úsek vedoucí v Tovačově od čerpací stanice pohonných hmot po křižovatku ulic Podvalí, Nádražní a Prostějovská.

**Dopravní obslužnost**

**Autobusová doprava**

**Město Tovačov má uzavřenou smlouvu s Olomouckým krajem na zajištění dopravní obslužnosti. Autobusová doprava z Tovačova do okolních měst a obcí je možná ze zastávek na autobusovém nádraží a v ulicích Prostějovská a Olomoucká. Na méně vytížené dopravní linky přispívá město Tovačov ze svého rozpočtu částkou přibližně 170 tis. Kč ročně.**

**Doprava po železnici**

**Osobní doprava po železnici z Tovačova do Kojetína byla z důvodu velmi slabého využití zrušena. Trať se využívá pouze pro nákladní dopravu a jen několikrát v roce k jízdám historických vlaků (modelářská výstava, hudební festival Tovačovský portál, Svatováclavské hody, Slavnostní výlov Hradeckého rybníka). Budova železniční stanice v ulici Nádražní je od roku 2013 v ssoukromém vlastnictví.**

**Bezmotorová doprava**

**Tovačovem prochází dvě významné dálkové cyklotrasy. Moravská stezka vedoucí z Olomouce do Kroměříže a také Cyklostezka Bečva vedoucí od pramene řeky Bečvy po soutok s řekou Moravou a dále do Tovačova. Obě trasy se v Tovačově střetávají a vytváří tak významný cyklistický dopravní uzel. Nejslabším místem na je úsek Cyklostezky Bečva z Troubek do Tovačova, protože je veden po frekventované silnici II. třídy. Projekt pro vybudování cyklostezky v tomto úseku je připraven, ale prozatím nebyl realizován.**

**Bezmotorová doprava na území města samostatně řešena není. Cyklisté často využívají pro jízdu na kole chodníky. S ohledem na nárůst provozu na všech typech komunikací ve městě, bude třeba řešit i vybudování jízdních pruhů pro cyklisty.**

**Silné stránky**

1. Kvalitní technická infrastruktura

Město má kompletní kanalizaci, vodovod a plynovod. Vše ve velmi dobrém stavu.

2. Dobrá dopravní dostupnost  
Dobrá dostupnost spádových měst. Olomouc - 20 km Přerov - 15 km Prostějov - 15 km Kojetín - 12 km.

**Slabé stránky**

1. Horší stav místních komunikací

Stav některých místních komunikací a chodníků je nevyhovující.

2. Absence cyklostezky se zpevněným povrchem

Ve městě chybí cyklostezka se zpevněným povrchem. Chybí také cyklostezka do okolních obcí Troubky, Věrovany, Kojetín.

3. Narůstající provoz motorových vozidel

Za posledních deset let došlo k výraznému nárůstu provozu motorových vozidel ve městě.

Zhoršil se provoz v centru města, zejména na náměstí.

4. Nedostatek parkovacích míst

Ve městě je nedostatek parkovacích míst pro motorová vozidla.

**5. Občanská vybavenost**

**Bydlení**

**Individuální výstavba**

V posledních pěti letech bylo v Tovačově povoleno užívání 29 rodinných domů (z toho jeden v místní části Tovačov II-Annín):

* 2010   7 domů
* 2011   5 domů
* 2012   8 domů
* 2013   5 domů
* 2014   4 domy

Největší podíl (15 domů) má II. etapa výstavby rodinných domů v lokalitě Podzámčí. Město Tovačov zde vybudovalo potřebnou infrastrukturu (kanalizace, vodovod, plynovod a komunikace. Celkem 15 připravených pozemků o výměrách 800 - 1000 m2 bylo prodáváno v ceně 390 Kč/m2 především mladých rodinám. Počet novostaveb je limitován prostorovými a legislativními možnostmi tovačovského katastru. Přestože územní plán schválený v roce 2010 vymezil maximálně možné množství všech ploch s možností výstavby, další zákonná omezení neumožňují zastavění těchto ploch bez předchozího provedení zastavovacích studií. V měsíci květnu 2015 byla dokončena první z těchto studií  pro individuální výstavbu v lokalitě "Za humny".

Domovní a bytový fond v Tovačově Aktuální údaje vedené katastrem nemovitostí pro katastrální území Tovačov jsou ke dni

11. 5. 2015 následující**:**

* Počet parcel celkem                            6 913 o celkové výměře 22 768 208 m2
* budovy s číslem popisným           720
* budovy s číslem evidenčním        177
* budovy bez čísel                         203
* rozestavěné budovy                       7
* vodní dílo                                      3
* části budov                                    8
* vlastníci a jiní oprávnění            2 805
* listy vlastnictví                          1 890

**Bytový fond v majetku města**

Město Tovačov disponuje v současné době několika bytovými domy a dalšími byty v prostorách zámku Tovačov. Největší sídliště v Tovačově s největší kapacitou bytů různé velikosti není v majetku města. Jednotlivé bytové domy mají několik soukromých vlastníků. Další jsou v majetku bytových družstev.

Městské byty jsou umístěny v těchto nemovitostech:

* bytový dům č. 25 na náměstí - 5 bytů
* bytový dům č. 10 na náměstí - 4 byty
* bytový dům č. 531 v ulici Jiráskova – 12 bytů
* bytový dům č. 532 v ulici Jiráskova – 10 bytů
* dům se službami pro seniory č. 87 v ulici Široká – 11 malometrážních bytů
* zámek Tovačov - 3 byty

V současné době jsou všechny byty v majetku města plně obsazeny nájemníky na základě smluv na dobu neurčitou. Město Tovačov vede také pořadník pro obsazení bytů. Přidělení bytu se řídí vnitřní směrnicí a je podřízeno rozhodnutí rady města.

Možnosti výstavby nových bytových domů jsou velmi omezené. Jako dostupnější možnost se jeví rekonstrukce a přestavba prostor v budovách předzámčí tovačovského zámku na samostatné byty (asi 8 bytů) a rekonstrukce bývalé budovy školní družiny č.p. 310 v ulici Cimburkova u autobusového nádraží (asi 4 byty).

Vývoj bytové výstavby v Tovačově v období 2009 - 2013

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| Počet dokončených bytů | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| Počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel | 0,78 | 2,76 | 2,00 | 2,80 | 1,99 |
| Počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel v kraji | 3,03 | 2,56 | 2,04 | 2,18 | 1,93 |
| Počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel v ČR | 3,68 | 3,48 | 2,76 | 2,75 | 2,40 |

**Zdravotnictví**

Lékařskou péči v Tovačově zajišťují zejména privátní lékaři. Většina ambulancí je umístěna ve zdravotním středisku. Vlastníkem budovy zdravotního střediska na ulici Široká 175, je Město Tovačov. Zdravotní záchrannou službu a prví pomoc zajišťuje Nemocnice Přerov.

**Ambulance praktických a odborných lékařů**

* MUDr. Alena Šmídová - praktický lékař pro dospělé
* MUDr. Peter Goldbach - paraktický lékař pro dospělé
* MUDr. Dagmar Bouchalová - praktický lékař pro děti a dorost
* MUDr. Lenka Prokešová - zubní lékařka
* MUDr. Božena Zatloukalová - zubní lékařka
* MUDr. Hojgrová - zubní lékařka
* MUDr. Renata Pásková - kožní ambulance
* Gynekologická ambulance
* Oční ambulance

**Lékárna**  
V Tovačově působí pouze jedna lékárna, která zajišťuje léčiva, zdravotnický materiál, protetické pomůcky a také kosmetické přípravky pro spádovou oblast Tovačova a blízkého okolí. Lékárna sídlí na Náměstí v domě č.p. 10 v prostorách pronajatých od města Tovačov.

**Sociální služby**

**Dům se službami pro seniory**

Město Tovačov provozuje vlastní dům se službami pro seniory, který se nachází v ulici Široká. Je v něm celkem 11 malometrážních bytů. Kapacita je plně využita. Pro obyvatele tohoto domu zajišťuje město Tovačov prostřednictvím svých pracovníků donášku obědů, úklid společných prostor domu, mytí oken a drobné nákupy.

**Domov pro seniory Tovačov**

Ve městě se nachází rovněž Domov pro seniory Tovačov, p. o. Areál domova tvoří komplex jedno až dvoupatrových budov s půdními vestavbami. Součástí areálu je nádvoří s parkovou úpravou sloužící k nerušenému odpočinku klientů. Jeho výstavba proběhla v letech 1996 – 1998. Samozřejmostí je bezbariérový přístup do všech částí domova. Toto zařízení je příspěvkovou organizací s regionální působností zřízenou Olomouckým krajem. Poskytuje celoroční pobyt a komplexní péči starým a zdravotně postiženým občanům. Stravovací provoz je zabezpečován prostřednictvím vlastní kuchyně. Zdravotní péči zajišťují kromě ústavního praktického lékaře docházející specialisté. K vybavení patří také tělocvična, rehabilitační pracoviště, kavárna a kantýna, pedikúra, kadeřnictví, kulturní místnosti, knihovna a také kaple.

V současné době je obyvatelům domova k dispozici 22 jednolůžkových pokojů a 64 pokojů dvoulůžkových.

## **Školství a vzdělávání**

**Základní škola a mateřská škola Tovačov**

Město Tovačov je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Tovačov. Základní škola sídlí v budovách ve vlastnictví města, které se nacházejí v ulicích Förchtgottova a Podvalí. Součástí areálu základní školy je také školní družina, školní tělocvična a školní hřiště s umělým povrchem. V areálu školy je umístěna ještě školní jídelna, která zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance školy, ale také pro cizí strávníky (MěÚ Tovačov, SŠ řezbářská Tovačov, apod.) Školní jídelnu provozuje na základě nájemní smlouvy a smlouvy o zajištění školního stravování společnost Scolarest s.r.o. Cílová kapacita základní školy je 580 žáků v 1. - 9. ročníku. Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo základní školu celkem 261 žáků z Tovačova, Oplocan, Lobodic, Klopotovic, Ivaně, Polkovic a Věrovan.

Mateřská škola sídlí v budovách ve vlastnictví města, které se nacházejí v ulici Kpt. Jaroše. Součástí areálu mateřské školy je rovněž rozlehlá školní zahrada. Kapacita mateřské školy je 120 dětí ve čtyřech odděleních. Ve školním roce 2014/2015 bylo v mateřské škole zapsáno celkem 96 dětí.

**Střední škola řezbářská Tovačov**

Ve městě sídlí také Střední škola řezbářská. Areál školy se nachází v ulici Nádražní.  Zřizovatelem je Olomoucký kraj. Ve škole se na své budoucí povolání připravují žáci v následujících studijních a učebních oborech:

* Umělecký řezbář - čtyřletý studijní obor zakončený maturitou
* Truhlář - tříletý učební obor zakončení závěrečnou učňovskou zkouškou

V roce 2013 navštěvovalo školu celkem 156 žáků.

**Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka Přerov**

Další školou, která působí v Tovačově, je odloučené pracoviště Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka Přerov. Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj. Škola je umístěna v prostorách zámku Tovačov, na adrese Cimburkova 2. V prostorách školy se nachází také menší koncertní sál. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu celkem 110 žáků z Tovačova, Troubek, Lobodic, Oplocan, Ivaně, Klopotovic, Věrovan a Dubu nad Moravou.

* Vyučované obory - hra na housle, klavír, kytaru, zobcovou flétnu, trubku, pozoun,

bicí nástroje,

* Soubory školy - Muzička, Muzika, Dechový soubor, Komorní soubory.

**Volnočasové aktivity**

**Sport**

Město Tovačov má relativně dobré podmínky pro sportovní vyžití. K dispozici je víceúčelová sportovní hala (kompletně rekonstruovaná v letech 2013 - 2014), fotbalové hřiště, školní hřiště s umělou trávou, tenisový kurt, areál dráhového golfu, sauna a kynologické cvičiště. Výborné podmínky pro jachting a sportovní rybolov jsou na Tovačovských jezerech. Možnosti provozování cykloturistiky jsou podrobněji popsány v kapitole Cestovní ruch.

**Kultura**

O zábavu a kulturu ve městě se stará řada zájmových spolků a organizací, které pořádají tradiční a oblíbené akce nejen pro obyvatele města, ale i širokého okolí. Také město Tovačov každoročně organizuje a pořádá řadu kulturních akcí. K těm nejpopulárnějším akcím konaným v průběhu roku patří:

* Tovačovské fěrtóšek - červen
* Pálení čarodějnic – 30. dubna
* Májové oslavy – 8. května
* Noční prohlídky zámku – poslední sobota v červnu
* Hudební festival Tovačovský portál - srpen
* Svatováclavské hody – 28. září
* Rozsvícení vánočního stromu – první adventní neděle
* Vánoce na zámku – polovina prosince
* Vítání nového roku – 1. ledna

[Městská knihovna Tovačov](http://www.tovacov.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=68629&lng=$lng&menu=$menu)

Městská knihovna v Tovačově zajišťuje správu a obnovu knihovního fondu, veřejnou půjčovnu pro registrované občany a službu veřejného internetu. Knihovna se nachází v přízemních prostorách budovy Městského úřadu na Náměstí. Do roku 2000 zajišťovala veškeré náklady na její provoz Okresní knihovna v Přerově. Po zrušení Okresního úřadu a tím i Okresní knihovny se od poloviny r. 2000 stalo novým zřizovatelem knihovny město Tovačov. Od roku 2000 do roku 2006 byl knižní fond doplněn asi o 4400 nových titulů, což je zhruba 1/2 celkového počtu knih v knihovně.

Poskytované služby:

* půjčování knih a časopisů,
* reprografické služby ( ČB kopírování - formát max. A4 ),
* možnost práce s PC vč. připojení k internetu pro čtenáře i ostatní zájemce,
* elektronická komunikace s knihovnou.

[Folklor a tradice Tovačovska](http://www.tovacov.cz/encyklopedie/seznam.phtml?typ=38,44,245,286,498&id_obce=19299&lng=$lng&menu=$menu)

O udržení folklorních a lidových tradic ve městě se stará zejména hanácký taneční soubor Hatě Tovačov a dětský folklorní a taneční soubor Hanáček. Pořádají ve městě folklorní festival „Tovačovský fěrtóšek“ a řadu dalších vystoupení. O prezentaci historie města a zámku se stará společnost Tovačovský zámek, o.p.s.

**Cestovní ruch**

Město Tovačov, stejně jako celý mikroregion Střední Haná, má z pohledu cestovního ruchu poměrně specifické postavení. Má svým návštěvníkům co nabídnout. Mezi pozitivní skutečnosti a přednosti patří například celá řada kulturních památek, přírodních zajímavostí, ale i klimatické podmínky vhodné pro celoroční rekreaci, lužní lesy, pořádané společenské a kulturní akce nebo rozšiřující se síť cyklostezek. Na druhé straně mikroregion nepatří mezi standardní turistické destinace.

Současnou cílovou skupinou, z níž se mohou rekrutovat turisté a další návštěvníci, jsou zejména lidé z Olomouckého kraje, okolních krajů (Moravskoslezského, Zlínského, Jihomoravského), kteří hledají příležitosti k aktivnímu trávení volného času. Významnou skupinou hostů se mohou stát i turisté z Německa, Nizozemí nebo Polska. Mikroregion Střední Haná má do budoucna výrazný potenciál.

Vedle existence kulturního a přírodního potenciálu je nutné mít vybudovanou síť služeb, která návštěvníkům umožní příjemnější i delší pobyt. Jde zejména o stravovací a ubytovací zařízení, volnočasový program – příležitosti pro sportovní, společenské a kulturní vyžití. Přestože i v tomto směru se situace ve městě Tovačov i v mikroregionu neustále zlepšuje, jednoznačnou skutečností zůstává, že zde chybí vhodné ubytovací kapacity.

Město Tovačov může využít i svou polohu uprostřed cesty mezi dvěma z nejvýznamnějších turistických center na Moravě – městy Olomouc a Kroměříž.

Město Tovačov je členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a v roce 2007 vstoupilo do dobrovolného zájmového sdružení právnických osob Střední Morava – sdružení cestovního ruchu.

Přednosti města Tovačov a mikroregionu Střední Haná z pohledu cestovního ruchu stojí na několika základních pilířích. Jedná se zejména o:

* kulturní, sportovní a společenské volnočasové aktivity,
* kulturní památky, památky místního významu, turisticky atraktivní místa,
* cykloturistika – značené cyklotrasy a cyklostezky procházející městem,
* sportovní rybolov na Tovačovských jezerech,
* Tovačovské rybníky – významná ornitologická lokalita, tradiční výlov Hradeckého rybníka,

K přírodním zajímavostem města patří zejména:

* Tovačovská jezera,
* Tovačovské rybníky,
* soutok řek Moravy a Bečvy,
* lužní lesy,
* dubová zámecká alej,
* přírodní rezervace Zástudánčí.

Cykloturistika – značené cyklotrasy a cyklostezky

Dne 10. 6. 1998 byla otevřena Moravská stezka, cyklotrasa, která vede z okresu Jeseník od polských hranic přes Olomouc, kde se křižuje s Jantarovou stezkou, dále navazuje na Příhraniční jihovýchodní stezku a končí na rakouských hranicích. Tato dálková cyklotrasa vede také částí katastru města Tovačov. Probíhá lužními lesy a háji, kolem rybníků Hradeckého, Křenovského a Kolečka. Stezka se za autobusovým nádražím napojuje na silnicí do Annína a Lobodic. Za Lobodicemi opět opouští silnici, vnořuje se do lužního lesa kolem břehu řeky Moravy a dotýká se přírodní rezervace Zástudánčí. Stezka pokračuje dál do Zářičí, kde opouští okres Přerov a směřuje ke Kroměříži.

Další dálkovou cyklotrasou, která vede do Tovačova je Cyklostezka Bečva. Ta vede od pramene řeky Bečvy až k jejímu soutoku s řekou Moravou v katastru města Tovačov. Ve městě navazuje na Moravskou stezku a tvoří tak jednu z nejvýznamnějších cykloturistických křižovatek na Moravě. V uplynulých pěti letech se na její trase investovalo do živičného povrhu na mnoha úsecích. Bohužel tzv. achylovou patou celé cyklotrasy je úsek Tovačov – Troubky, který vede po velmi frekventované krajské silnici II/434. Město Tovačov má připraven projekt na tento úsek, který by vedl po hrázích Tovačovských jezer a částečně i po hrázích řek Moravy a Bečvy. Pro jeho realizaci je třeba zajistiti finanční prostředky.

Památky, turisticky atraktivní místa

Na území města se nachází městská památková zóna s řadou kulturních památek, které jsou zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Patří sem zejména:

*Církevní památky*

* Fara čp. 160
* Farní kostel sv. Václava
* Hřbitovní kostel sv. Jiří
* Kaple sv. Anny v místní části Tovačov II - Annín
* Kaple sv. Jáchyma a sv. Anny
* Židovský hřbitov

*Městská památková zóna*

* Měšťanské domy na náměstí včetně domu č. 12 - budovy radnice
* Kašna se sochou sv. Václava na náměstí

*Zámek Tovačov s areálem*

*Prostor bojiště prusko-rakouské války z roku 1866*

* Mohyla padlých v prostoru bojiště
* Pomník majora Eduarda von Behra
* Ostatní pomníky a kříže

Přírodní zajímavosti

Město Tovačov a jeho okolí je pro řadu milovníků přírody přitažlivé díky několika přírodním atraktivitám. K těm nejvýznamnějším patří:

* Duby na tovačovských hrázích
* Tovačovské rybníky
* Tovačovská jezera
* Soutok řek Moravy a Bečvy

**Silné stránky**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Dobré podmínky pro sport Vybavená sportoviště – sportovní hala, školní hřiště, dráhový golf, fotbalový stadion, tenisový kurt, jachting, cyklostezky. |  |
|  | | |
| 2. Bohatá kultura Množství populárních kulturních akcí pořádaných městem Tovačov a zájmovými spolky. | | |  |

|  |
| --- |
|  |
| 3. Základní škola a mateřská škola Tovačov ZŠ a MŠ Tovačov je spádovou školou. Její cílová kapacita není zcela naplněna. Vlastníkem všech budov školy je město Tovačov. |  |

|  |
| --- |
|  |
| 4. Zdravotní středisko V prostorách zdravotního střediska se nachází pod jednou střechou ordinace několika praktických lékařů i ambulantních specialistů. Vlastníkem budovy je město Tovačov. Ordinace jsou pně obsazeny.  5. Investice do dopravní infrastruktury  V uplynulých deseti letech byly výrazně posíleny investice do obnovy dopravní infrastruktury ve městě (38 mil. Kč). |

**Slabé stránky**

|  |
| --- |
| 1. Nedostatek ubytovacích kapacit Ubytování je v současné době možné jen v Penzionu Klárka s kapacitou asi 35 lůžek. |

2. Nevyhovující stav některých místních komunikací

Ve městě se nachází několik místních komunikací a chodníků, které jsou ve špatném stavu (Smetanova, Podvalí u židovského hřbitova, Podzámčí, Förchtgottova).

3. Absence cyklostezek

Město je významnou křižovatkou dálkových cyklotras. Kříží se zde Moravský stezka a Cyklostezka Bečva. Bohužel ani v jednom případě se nejedná o úseky se zpevněným povrchem vhodné pro rodiny s malými dětmi a seniory.

**6. Životní prostředí**

**Ovzduší**

Nejvyšší koncentrace škodlivých látek v ovzduší se vyskytují v zimním období (topná sezóna) při nepříznivých rozptylových podmínkách (velmi slabé proudění vzduchu, teplotní inverze atd.). Ve městě nejsou zvlášť velké zdroje znečišťování ovzduší. Většina domácností má možnost napojení na plynovod.

**Veřejná zeleň**

V zastavěném katastrálním území města Tovačov je velký nedostatek zeleně. To je patrné i z grafu uvedeného níže. V roce 2008 byl vypracován pasport veřejné zeleně. K dispozici je pouze v tištěné podobě. Bude třeba jej aktualizovat a následně převést také do podoby elektronické. Veřejné zelené plochy a parky ve městě se rozkládají na celkové ploše 99 897 m2. Veřejná zeleň je pravidelně udržována, travnaté plochy se několikrát ročně sečou. Údržbu zeleně prování Město Tovačov pomocí vlastní údržby. V hlavní sezónu (duben - říjen) zaměstnává uchazeče o práci  evidované Úřadem práce Přerov.

Přehled zelených ploch ve městě

Mateřská škola s okolím                                4 509 m2

Městský hřbitov a okolí                                  6 020 m2

Park v ulici Sadová                                       2 883 m2

Bytové domy v ulici Jiráskova s okolím           2 453 m2

Park v ulici Śiroká                                         4 162 m2

Ulice Široká a Olomoucká                              9 414 m2

Park s okolím v ulici Jiráskova                        4 961 m2

Centrální plochy                                            4 462 m2

Ulice Kpt. Jaroše a okolí                                 8 820 m2

Ulice Dvořákova a část Nádražní                        344 m2

Sídliště Zvolenov a část ulice Nádražní           35 980 m2

Ulice Prostějovská, Podvalí a Cimburkova        7 990 m2

Autobusové nádraží                                       1 133 m2

Dětské hřiště s okolím v místní části Annín      6 766 m2

Celkem                                                        99 897 m2

Velmi důležitým předpokladem pro kvalitní údržbu zeleně ve městě v následujících letech je zejména modernizace strojového parku údržby města a posílení počtu zaměstnanců na trvalý pracovní poměr ze současných tří na nejméně čtyři. Za zásadní je možné považovat také spolupráci s Úřadem práce Přerov při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání alespoň v době hlavní sezóny, tj. od 1. 4. do 30. 10. běžného roku.

**Odpadové hospodářství**

Svoz komunálního odpadu je zajišťován smluvně. Město Tovačov vydalo OZV, která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Tento systém je závazný pro občany, kteří mají hlášený trvalý pobyt v Tovačově nebo ve městě vlastní nemovitost. Do tohoto systému se mohou zapojit všichni další původci odpadu, kteří s městem uzavřou smlouvu. OZV se každoročně aktualizuje. Město zajišťuje také sběr nebezpečného odpadu, tříděného odpadu a biologického odpadu. Pro jeho tento sběr jsou ve městě na několika místech umístěny kontejnery na papír, plasty, tříděné sklo bílé a barevné a kontejnery na odpad biologický. Město rovněž provozuje sběrné místo odpadů, kam mohou občané vozit nebezpečný odpad, elektrospotřebiče a velkoobjemový odpad 2x týdně. Ve středu odpoledne od 13.00 hod. do 17.00 hod. a v sobotu dopoledne od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od roku 2013 zajišťuje město také zpětný odběr PET lahví od občanů.

**Silné stránky**

1. Příroda v okolí města

Tovačovská jezera a rybníky v okolí města jsou velkou devizou města.

2. Tříděný odpad

Ve městě je na nadprůměrné úrovni řešeno třídění odpadů – barevné kontejnery na sklo,

papír, plasty a bioodpad. V provozu je také sběrové místo odapdů.

**Slabé stránky**

1. Nedostatek zeleně

Ve městě a v celém katastru města ne nedostatek zelených ploch.

2. Neupravené parky ve městě

Parky ve městě nejsou v optimálním stavu. Chybí jednotná koncepce a vhodný mobiliář.

3. Vysoká cena za svoz odpadů

Město má nejvyšší cenu za svoz odpadů z celého mikroregionu Střední Haná.

**7. Správa města**

**Městský úřad a kompetence města**

Městský úřad Tovačov

Městský úřad Tovačov zajišťuje samosprávu na území města Tovačov a dále vykonává některé správní činnosti také pro okolní obce Lobodice a Oplocany. V přenesené působnosti se to týká především činnosti matriky a stavebního úřadu. Městský úřad Tovačov sídlí na náměstí v budově radnice č.12 a v sousední budově č.11. Všechny odbory úřadu jsou tak občanům k dispozici na jednom místě v centru města.

Organizační struktura Městského úřadu Tovačov

****

Personální obsazení městského úřadu v roce 2015:

Starosta města Mgr. Bc. Leon Bouchal

* Úsek kanceláře starosty města Alena Skoupilová – sekretariát

Lenka Pazderová - knihovnice

Květa Zajícová – kastelánka zámku

Místostarosta města Marek Svoboda

* Úsek technické správy a údržby města Ing. Martin Lehký – technik města

Josef Ossos – předák údržby města

Tomáš Lajza – pracovník údržby

Oldřich Plachý – pracovník údržby

Tajemnice MěÚ Ivana Kociánová

Finanční odbor

* Vedoucí finančního odboru Alena Nemravová
* Pracovníci odboru Eva Hudcová – mzdová účetní

Jana Chorá - účetní Běla Hrazdilová – pokladní

Odbor hospodářsko správní

* Vedoucí odboru Emílie Doleželová
* Pracovníci odboru Jana Halířová - matrikářka

Jana Majerová – uklízečka

Hana Melicharová – pečovatelka

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí

* Vedoucí odboru výstavby, dopravy a ŽP Bc. Patrik Váverka
* Pracovnice odboru Marcela Formánková

Pracovní doba a úřední hodiny městského úřadu

V roce 2015 byla pracovní doba úřadu a úřední dny pro veřejnost následující:

Pondělí 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 úřední den

Úterý 8.00 – 11.00 12.00 – 14.00

Středa 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 úřední den

Čtvrtek 8.00 – 11.00 12.00 – 14.00

Pátek 8.00 – 11.00 12.00 – 13.00

Mimo úřední dny byli pracovníci úřadu občanům k dispozici v pracovní dobu po vzájemné telefonické dohodě.

Služby pro veřejnost

Městský úřad Tovačov poskytoval v roce 2015 služby v samostatné působnosti, ale také při výkonu státní správy v přenesené působnosti.

Ke službám, které úřad poskytuje v samostatné působnosti patří zejména:

* Provozování městské knihovny – půjčování knih, bezplatný internet.
* Provozování domu se službami pro seniory – donáška obědů, úklid.
* Provozování klubovny pro seniory.
* Provozování informačního systému – městský rozhlas, webové stránky, informační vitríny, sms zprávy pro občany města zdarma.
* Vydávání tištěného občasníku Tovačovský kamelot – vychází 5x ročně.
* Provoz obřadní síně na zámku Tovačov – svatební obřady, předávání vysvědčení, zlaté svatby, významné návštěvy, vítání občánků atd.

Do samostatné působnosti patří také služby, které poskytuje město Tovačov občanům města, živnostníkům a podnikatelům, kteří působí na území města. Sem patří zejména:

* Pronájem městských bytů
* Pronájem nebytových prostor pro podnikání
* Zajištění svozu komunálního a tříděného odpadu
* Pronájem prostor zdravotního střediska privátním lékařům
* Školství – zajištění provozu příspěvkové organizace města – ZŠ a MŠ Tovačov

Ke službám, které úřad poskytuje v přenesené působnosti patří zejména:

* Czech Point – výpisy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, z karty řidiče.
* Matrika – uzavření manželství, druhopisy dokladů, ověření podpisů, ověření stran textu, zápis o určení otcovství.
* Evidence obyvatel – přihlášení k trvalému pobytu, změny trvalého pobytu v místě, odhlášení z trvalého pobytu, zápis o narození dítěte, záznam o uzavření manželství, záznam o úmrtí.
* Stavební úřad – veškerá vyjádření a stanoviska k projektovým dokumentacím, územní rozhodnutí, územní souhlas, územně plánovací informace, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, dělení pozemků, apod.
* Životní prostředí – rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les, rozhodnutí o poplatku za znečišťování ovzduší.

**Hospodaření města**

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (rozpočty jsou v tis. Kč.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schválený  rozpočet | Upravený  rozpočet | Plnění  k 31.12.2013 | % plnění  k uprav. rozp. |
| Třída 1 – Daňové příjmy | 29 580 | 31 489,580 | 31 135 059,31 | 98,87 |
| Třída 2 – Nedaňové příjmy | 5 288,6 | 5 886,892 | 5 885 349,87 | 99,97 |
| Třída 3 – Kapitálové příjmy | 0 | 169,2 | 169 200,-- | 100,00 |
| Třída 4 – Přijaté dotace | 1 300 | 16 982,830 | 16 982 829,84 | 100,00 |
| Příjmy celkem | 36 168,6 | 54 528,502 | 54 172 439,02 | 99,35 |
| Třída 5 – Běžné výdaje | 32 372 | 39 427,121 | 32 002 947,54 | 81,17 |
| Třída 6 – Kapitálové výdaje | 6 231,2 | 29 111,124 | 27 153 929,40 | 93,28 |
| Výdaje celkem | 38 603,2 | 68 538,245 | 59 156 876,94 | 86,31 |
| Saldo příjmů a výdajů | - 2 434,6 | - 14 009,743 | - 4 984 437,92 |  |
| Třída 8 – financování: |  |  |  |  |
| Splátky úvěrů | - 3 513,3 | - 3 212,550 | - 3 212 561,00 | 100,00 |
| Investiční úvěr | 5 066,8 | 10 841,193 | 1 661 704,73 | 100,00 |
| Fin.operace na pol. 8901 | 0 | 0 | 154 194,19 |  |
| Prostředky z min.let,převody | 881,1 | 6 381,100 | 6 381 100,00 |  |
| Financování celkem | 2 434,6 | 14 009,743 | 4 984 437,92 |  |
| Přebytek (-), ztráta (+) |  | - | - |  |

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet Města Tovačov na rok 2014 na svém veřejném zasedání dne 27. 1. 2014 pod bodem usnesení 352/18-14.

Tento rozpočet byl v průběhu roku upraven sedmi rozpočtovými opatřeními, která byla schválena zastupitelstvem města nebo radou města Tovačov.

Stav účtů a účelových fondů

Zůstatky na účtech města k 31. 12. 2014:

* Základní běžné účty 9 179 403,62 Kč
* Sociální fond 5 053,94 Kč

Tvorba a čerpání Sociálního fondu se řídí rozpočtem města a zásadami

užití SF schválenými ZM.

* Depozitní účet 765 317 Kč

Zůstatek na depozitním účtu představuje výši nevyplacených zúčtovaných

mezd, včetně odvodů za prosinec 2014.

* Úvěrový účet - 8 510 498 Kč

Zůstatek úvěru (5,5 mil.Kč) na zateplení sportovní haly - 3 010 498 Kč

Zůstatek úvěru (5,5 mil.Kč) na ul. Jiráskova - 5 500 000 Kč

Město Tovačov vlastní k  31. 12. 2014 listinné akcie společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. v účetní hodnotě 19 466 644,10 Kč.

Hospodaření příspěvkové organizace

Město Tovačov je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace – Základní školy a Mateřské školy Tovačov. PO zajišťuje provoz základní školy, mateřské školy, školní jídelny a školní družiny. V roce 2014 byl PO schválen v rozpočtu města neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 3 934 000 Kč. Základní škola předává své hospodaření zřizovateli, Městu Tovačov, čtvrtletně. Hospodaření ZŠ a MŠ Tovačov za rok 2014 bylo schváleno RM dne 11. 3. 2015 pod bodem usnesení č. 112/05-15.

Příspěvky jiným organizacím

Město Tovačov má ve svém rozpočtu schváleny finanční prostředky na poskytování příspěvků jiným organizacím, občanským sdružením nebo zájmovým spolkům. V roce 2014 byl např. poskytnut příspěvek Tělovýchovné jednotě Sokol Tovačov na provoz sportovní haly ve výši 400 000 Kč a Sdružení obcí mikroregionu střední Haná částku 74 910 Kč.

Příspěvky na rozvoj tělovýchovy a sportu z příjmů z VHP byly poskytnuty:

* TJ Sokol Tovačov 200 000 Kč
* Klub dráhového golfu Tovačov 30 000 Kč
* SDH Tovačov 20 000 Kč
* ZŠ a MŠ Tovačov 40 000 Kč
* Hanácký soubor Hatě Tovačov 10 000 Kč

Celkem 300 000 Kč

Příspěvky z grantového programu

* ZO Českého zahrádkářského svazu 5 000 Kč
* SDH Tovačov 10 000 Kč
* Sdružení kynologů Tovačov, o.s. 8 000 Kč
* Dobrovolné divadlo Tovačovské o.s. 5 000 Kč
* Tovačovský zámek, o.p.s. 12 000 Kč
* Klub dráhového golfu Tovačov o.s. 15 000 Kč
* Hanácký taneční soubor HATĚ o.s. 7 000 Kč
* KRPŠ při ZŠ a MŠ Tovačov o.s. 9 000 Kč

- Myslivecké sdružení Haná Tovačov 7.000,-- Kč

- Klub poutníků o.s. Tovačov 5.000,-- Kč

- Český svaz chovatelů, ZO Tovačov 7.000,-- Kč

- Česká svaz včelařů, ZO Tovačov 5.000,-- Kč

- Aktivní Tovačov o.s. 5.000,-- Kč

- TJ Sokol Tovačov o.s. 100.000,-- Kč

Celkem 200.000,-- Kč

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Město Tovačov obdrželo prostřednictvím kraje dotace:

* na realizaci hudebního festivalu „Tovačovský portál“ ve výši 20.000 Kč,
* neinvestiční dotaci na částečnou úhradu nákladů na realizaci akce „Svatováclavské hody v Tovačově“ ve výši 80.000 Kč,
* účelová neinvestiční dotace ve výši 24.000 Kč na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů města,
* dotace ve výši 126.773 Kč, 17.010 Kč a 5.000 Kč na odbornou přípravu jednotek SDH a na uskutečněný zásah a věcné vybavení,
* dotace ve výši 50.000 Kč na restaurování sochy sv. Václava na kašně na Náměstí,
* dotace ve výši 50.000 Kč na spolufinancování statického zajištění a restaurování části opěrné stěny druhého zámeckého příkopu zámku Tovačov,
* dotace na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši 48.000 Kč,
* dotace na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí ve výši 68.000 Kč,
* investiční dotace ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů na projekt „Památková obnova Spanilé věže zámku Tovačov – změna technologie omítek vnějšího pláště“.

Dále město Tovačov získalo účelové dotace prostřednictvím ministerstev a Úřadu práce Přerov:

* Dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu nemovité kulturní památky v částce 70.000 Kč na obnovu altánu v zámku a na obnovu obřadní síně na židovském hřbitově a 180.000 Kč na nátěr střechy Spanilé věže v zámku Tovačov,
* dotaci na akci „Kdo sportuje, nezlobí“ od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 283.651Kč,
* dotaci z Ministerstva životního prostředí na akci „Zateplení objektu městské víceúčelové haly v Tovačově“ doplatek ve výši 695.714,80 Kč z EU a 40.924,35 Kč ze SF životního prostředí,
* dotaci ve výši 3.815.772,40 Kč z Fondu soudržnosti a 224.457,20 Kč z Státního fondu životního prostředí dle přiloženého rozpisu na akci „Varovný a vyrozumívací systém obcí Tovačov, Troubky a Lobodice“,
* částečnou úhradu ve výši 4.755.905,36 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj na akci „Památková obnova Spanilé věže zámku Tovačov“,
* částečnou úhradu ve výši 3.148.461,83 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj na akci „Revitalizace Tovačov – lokalita Jiráskova“,
* dotaci od úřadu práce ve výši 598.632 Kč.
* Neinvestiční a investiční dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy v celkové výši 1.383.200 Kč,

Dále město Tovačov obdrželo dotace od obcí:

* na dojíždějící žáky do ZŠ 50.000 Kč za rok 2013,
* finanční podíl na akci „Varovný a vyrozumívací systém obcí Tovačov, Troubky a Lobodice“ v částce 247.327,90 Kč.

Hospodaření s majetkem

Aktiva celkem 356.862.888,35 Kč

* Dlouhodobý nehmotný majetek 1.439.620,67 Kč
* Dlouhodobý hmotný majetek 307.531.825,83 Kč
* Dlouhodobý finanční majetek 19.466.644,10 Kč
* Oběžná aktiva 28.424.797,75 Kč

Pasiva celkem 356.862.888,35 Kč

* Vlastní kapitál 330.160.285,29 Kč
* Dlouhodobé závazky 11.830.498 Kč
* Krátkodobé závazky 14.872.105,06 Kč

Údaje o hospodaření s majetkem a údaje o dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014

Přezkoumání hospodaření města Tovačov provedly pracovnice kontrolního oddělení Krajského úřadu Olomouckého kraje. Přezkoumání bylo provedeno v  souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v platném znění.

Výsledek přezkoumání zní: nebyly zjištěny vady a nedostatky.

**Bezpečnost ve městě**

Město Tovačov nemá zřízenou městskou policii. V oblasti bezpečnosti spolupracuje zejména Obvodním oddělením Policie ČR Kojetín.

Přehled vývoje trestné činnosti na teritoriu města Tovačova

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Teritorium OOP Kojetín | 191 | 204 | 202 | 161 | 159 |
| Město Tovačov celkem | 28 | 40 | 41 | 38 | 46 |
| z toho krádeže vloupáním | 11 | 15 | 9 | 5 | 7 |
| loupežná přepadení | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| násilná trestná činnost | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| krádeže prosté  (odložených věcí, z vozidel, v bytech, kovových věcí atd.) | 6 | 6 | 12 | 14 | 7 |

Nejčastější trestná činnost páchaná na teritoriu města Tovačova v roce 2014

|  |  |
| --- | --- |
| Trestné činy | Počet |
| Jízda motorovým vozidlem pod vlivem alkoholu | 6 |
| Krádeže vloupáním do bytů, rodinných domů a chat | 4 |
| Krádeže v jiných objektech (ne vloupáním) | 4 |
| Poškození cizí věci | 4 |
| Krádeže vloupáním do jiných objektů (mimo bytů, rodinných domů a chat) | 3 |
| Krádeže věcí z bytů, domů, chat apod. (bez vloupání) | 3 |
| Podvody a zpronevěry | 3 |

Přehled protiprávních jednání na úseku ochrany proti toxikomanii v Tovačově

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana proti toxikomanii v Tovačově | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Alkohol u řidiče – trestný čin | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Alkohol u řidiče - přestupek | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Drogy u řidiče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neoprávněné držení drog | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Výroba, distribuce a pěstování drog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Z výše uvedených údajů v tabulkách je zřejmé, že nejčastějším trestným činem na území města jsou krádeže. Je také zřejmé, že dochází k nárůstu trestné činnosti za uplynulých pět let z 28 případů v roce 2010 na 46 v roce 2014. Obdobná situace je i v oblasti přestupků. Také zde dochází k pozvolnému nárůstu ze 66 v roce 2010 na 219 v roce 2014.

S ohledem na zhoršující se situaci v oblasti bezpečnosti ve městě, bude třeba v nejbližší době přijat odpovídající opatření.

Přehled vývoje přestupků na teritoriu města Tovačova

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Teritorium OOP Kojetín | 531 | 729 | 825 | 789 | 657 |
| Město Tovačov celkem | 66 | 189 | 243 | 200 | 219 |
| z toho - vyřízené blokově | 25 | 114 | 162 | 119 | 146 |
| - doprava | 24 | 112 | 158 | 128 | 73 |
| - veřejný pořádek a obč. soužití | 14 | 28 | 29 | 18 | 22 |
| - majetek | 25 | 40 | 43 | 50 | 49 |

**Vnější vztahy a vazby**

Město Tovačov je členem několika organizací a má podíl v jedné akciové společnosti. Kromě těchto přímých vazeb udržuje město Tovačov velmi dobré vztahy s řadou zájmových spolků a neziskových organizací působících ve městě a v jeho blízkém okolí.

Přehled organizací a společností s členstvím a podílem města Tovačov v roce 2015:

* Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
* Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Střední Haná
* Střední Haná o.p.s.
* Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
* Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu
* Občanské sdružení pro Tovačovská jezera

K velmi důležitým vazbám patří také vazby na zájmové spolky a neziskové organizace působící ve městě. Těm nejvýznamnějším patří:

* Tělovýchovná jednota Sokol Tovačov
* Sbor dobrovolných hasičů Tovačov
* Myslivecké sdružení Haná Tovačov
* Český rybářský svaz – Místní organizace Tovačov
* Český zahrádkářský svaz – Místní organizace Tovačov
* Sdružení kynologů Tovačov
* Římskokatolická farnost Tovačov

Město Tovačov spolupracuje také s řadou spolků, organizací a společností, které ve městě nesídlí a ani nepůsobí, ale spolupracují v různých odvětvích činnosti (kultura, sport, cestovní ruch) nebo při zajištění správy a rozvoje města (památková péče, údržba města, doprava apod.). Sem patří zejména:

* Federace židovských obcí ČR – spolupráce při zajištění provozu, údržbě a opravách židovského hřbitova.
* Kroměřížská dráha o.p.s. – jízdy historických vlaků na trati Tovačov – Kojetín
* Šance Olomouc o.p.s. – organizace kulturních a charitativních akcí
* Muzeum J. A. Komenského Přerov
* Hranická rozvojová agentura o.p.s.
* Národní památkový ústav, odborné pracoviště Olomouc

K velmi důležitým vazbám a vztahům patří ty, které se týkají spolupráce s významnými zaměstnavateli působícími ve městě. Patří sem zejména:

* Českomoravský štěrk a.s.,
* Topos Prefa Tovačov, s.r.o.
* KŠ Prefa s.r.o.
* Soukromá rolnická společnost Agro s.r.o.
* Rybářství Tovačov, Jiří Zahradníček
* Domov pro seniory Tovačov, p.o.

**Silné stránky**

1. Zaměstnavatelé ve městě

V katastru města působí několik větších zaměstnavatelů, s kterými město Tovačov udržuje

velmi dobré vztahy. Díky nim se daří zaměstnanost ve městě udržovat na přijatelné úrovni.

2. Dotace na rozvoj města

Město Tovačov v uplynulém období celkem úspěšně žádalo o dotace na rozvoj města. Díky

nim se dařilo navyšovat rozpočet města a plnit stanovené rozvojové cíle.

**Slabé stránky**

1. Absence městské policie

Ve městě není zřízená městská policie a nejbližší služebna Policie ČR je umístěna ve 12 km

vzdáleném Kojetíně.

2. Narůstající kriminalita

S ohledem na absenci městské policie a přílišnou vzdálenost Policie ČR dochází k mírnému

nárůstu drobné kriminality (krádeže, slovní urážky atd.)

**A.2 Východiska pro návrhovou část**

Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků a výstupů z analytické části. Velmi důležitým podkladem jsou také výstupy z uskutečněného dotazníkového šetření realizovaného v Tovačově v měsících červen – září 2015.

**1. Vyhodnocení dotazníkové šetření**

Dotazníkové šetření bylo rozděleno na čtyři části:

* občané města,
* příspěvková organizace města - ZŠ a MŠ Tovačov,
* zájmové spolky působící ve městě,
* podnikatelské subjekty a živnostníci působící na území města.

Distribuce dotazníků byla zajištěna prostřednictvím pracovníků MěÚ Tovačov a také prostřednictvím členů pracovní skupiny.

Výstupy z jednotlivých částí jsou následující:

**Občané města**

Prostřednictvím zaměstnanců MěÚ Tovačov bylo do poštovních schránek občanů doručeno celkem 800 dotazníků v označených obálkách. Občané měli možnost v průběhu měsíců červenec a srpen vracet vyplněné dotazníky do označených schránek v přízemí budovy radnice, v obchodu Potraviny Rous, v kostele sv. Václava na dětském oddělení zdravotního střediska. Výzva občanům k vyplnění dotazníků byla uvedena v červnovém čísle Tovačovského kamelotu, ve vývěsce u zdravotního střediska a na webových stránkách města. Několikrát byla opakována také při hlášeních městského rozhlasu a při zasílání informačních sms zpráv.

Zpět k vyhodnocení se vrátilo celkem 194 dotazníků. To je přibližně 25% z vydaného počtu, ale jen asi 10% z celkového počtu dospělých občanů města.

Počty vrácených dotazníků podle sběrných míst byly následující:

* schránka v přízemí radnice 117
* schránka v kostele sv. Václava 13
* schránka v prodejně potravin u Rousů 48
* schránka na dětském oddělení zdravotního střediska 16

Vlastní podrobné vyhodnocení včetně grafické znázornění je uvedeno na následujících stránkách.

**1. Jak se Vám žije v našem městě?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. velmi dobře |  | 38 |
| 2. spíše dobře |  | 114 |
| 3**.** ani dobře ani špatně |  | 34 |
| 4. spíše špatně |  | 5 |
| 5. velmi špatně |  | 2 |

**2. Co se Vám na našem městě nejvíce líbí?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. klidný život |  | 79 |
| 2. dobré mezilidské vztahy |  | 16 |
| 3. příznivé životní prostředí |  | 54 |
| 4. blízkost přírody |  | 150 |
| 5. dostupné prac. příležitosti |  | 10 |
| 6. dobrá doprav. dostupnost |  | 83 |
| 7. kulturní a spol. život |  | 26 |
| 8. sportovní vyžití |  | 16 |
| 9. kulturní památky |  | 45 |
| 10. vzhled města |  | 23 |

11. jiné:

* Každodenní dostupnost prodejen 2
* Nepřítomnost nepřizpůsobivých 1
* Možnost nákupu v místních malých obchodech 1
* Tovačovský zámek 1
* Rybníky a jezera 1
* Možnost třídění odpadů na nadprůměrné úrovni 1
* Vysoký potenciál města pro další rozvoj 1
* Sauna 1

**3. Co se Vám na našem městě nelíbí?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. špatné vztahy mezi lidmi |  | 37 |
| 2. nezájem lidí o město |  | 69 |
| 3. málo kvalitní životní  prostředí |  | 5 |
| 4. nedostatek pracovních  příležitostí |  | 57 |
| 5. nedostatek obchodů  a služeb |  | 26 |
| 6. nedostatečný kulturní  a společenský život |  | 13 |
| 7. špatná dostupnost lékařů |  | 11 |
| 8. nevyhovující stav  chodníků a komunikací |  | 97 |
| 9. nedostatečné možnosti  pro výstavbu |  | 8 |
| 10. nepořádek ve městě |  | 27 |
| 11. špatné podmínky pro  podnikání |  | 6 |
| 12. absence městské policie |  | 76 |

11. jiné:

* Přibývající rodiny nepřizpůsobivých 7
* Málo dětských hřišť 5
* Autobusové nádraží 4
* Nedostatek odpadkových košů 4
* Psími exkrementy znečištěné plochy 4
* Absence cyklostezek 2
* Nepořádek kolem vlastních popelnic hlavně na sídlišti Zvolenov 2
* Retardér v ulici Kpt. Jaroše 2
* Dražší poplatek za popelnice 2
* Nedostatek laviček 2
* Systém údržby města, nastavení priorit, zimní úklid 2
* Nízká úroveň ZŠ 2
* Vedení ZŠ 2
* Chybějící startovací byty pro mladé
* Málo míst v domě se službami pro seniory
* Pohyb bezdomovců
* Zákaz podomního prodeje
* Volné pobíhání psů
* Pálení trávy
* Chodníky na sídlišti Zvolenov
* Nedostatečné opravy osvětlení a chodníků v menších ulicích města
* Chybí cyklostezka pro kolaře a bruslaře
* Rušení nočního klidu na Zvolenově – Kotelna
* Pozdní donáška pošty
* Výskyt drog a alkoholismu u mládeže
* Nedostatek večerních a víkendových autobusových spojů
* Velké množství hospod
* Velké množství psů v panelových bytech
* Málo stromů na sídlišti Zvolenov
* Málo parkovacích míst na sídlišti Zvolenov
* Snižující se bezpečnost ve městě
* Neosvětlené přechody pro chodce
* Prázdné, neobydlené a zpustlé nemovitosti
* Nedostatek vyžití pro děti
* Neslušné chování některých občanů ve večerních hodinách
* Malá informovanost občanů ze strany MěÚ
* Obsazení jezer auty a karavany cizích rybářů
* Neudržované domy v centru města
* Špatné chování některých úředníků radnice ke starším občanům
* Nedostatečná péče o starší občany
* Stav veřejné zeleně ve městě
* Neutěšený stav zámku
* Každoroční dotace pro TJ Sokol
* Čerpací stanice – nepořádek, pití alkoholu a hluk o víkendech
* Chátrající zadní část zámku
* Špatná dopravní dostupnost
* Průjezd mnoha kamionů městem
* Rychle jedoucí auta na hlavních ulicích města
* Nepořádek u chodníku do Annína
* Parkování aut na trávě a na chodnících
* Špatná parková úprava zámku

**4. Jaké služby Vám v našem městě nejvíce chybí?**

* Čistírna, opravna obuvi, hodinářství 23
* Kvalitní supermarket, minimarket 15
* Městská policie 12
* Dětské hřiště 8
* Cyklostezky 4
* Vyřizování osobních dokladů na radnici 3
* Nic mi nechybí 3
* Lepší koupání, bazén 3
* Více kadeřnictví, kosmetiky a pedikůry, masáže 3
* Krátká otvírací doba většiny obchodů 3
* Kino 2
* Možnost výběru z více lékařů 2
* Technické služby údržby města i za úplatu pro občany 2
* Servis domácích spotřebičů 2
* Péče o staré a bezmocné
* Informační centrum
* Kavárna
* Drogerie
* Inzertní místo
* Nedostatek akcí pro děti
* Sportovní vyžití pro malé děti
* Sběrna papíru
* Pěkná cukrárna
* Dětské jesle
* Výtvarné obory v ZUŠ
* Trh místních produktů
* Psí salon

**5. Pokuste se zhodnotit naše město z hlediska níže uvedených podmínek**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Velmi spokojen | Spíše spokojen | Spíše  nespokojen | Velmi  nespokojen | Je mi to lhostejné |
| 1. | Bydlení | **71** | **107** | **6** | **4** | **-** |
| 2. | Školství | **25** | **92** | **24** | **11** | **18** |
| 3. | Zdravotnictví | **41** | **107** | **36** | **3** | **3** |
| 4. | Kultura a spol. život | **34** | **99** | **24** | **7** | **9** |
| 5. | Sportovní vyžití | **33** | **78** | **36** | **9** | **26** |
| 6. | Životní prostředí | **57** | **95** | **22** | **8** | - |
| 7. | Péče o veřejná prostranství a zeleň | **37** | **86** | **47** | **13** | **1** |
| 8. | Podmínky pro podnikání | **3** | **51** | **40** | **15** | **61** |
| 9. | Rozvoj města | **17** | **94** | **45** | **15** | **6** |
| 10. | Bezpečnost ve městě | **13** | **74** | **60** | **37** | **3** |
| 11. | Informovanost občanů | **26** | **95** | **49** | **13** | **3** |

**6. Mezilidské vztahy ve městě považujete za:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. velmi dobré |  | 9 |
| 2. docela dobré |  | 90 |
| 3**.** ne moc dobré |  | 49 |
| 4. špatné |  | 22 |
| 5. nedovedu posoudit |  | 23 |

**7. Sledujete informace o dění ve městě na webových stránkách města?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. pravidelně (1x týdně) |  | 22 |
| 2. občas (cca 1 za měsíc) |  | 98 |
| 3. vůbec |  | 41 |
| 4. nemám internet |  | 31 |

**8. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj našeho města?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. rozhodně ano | 2,6,5,5,2,6,5,3,4,4 | 42 |
| 2. spíše ano | 4,9,8,6,2,4,8,4,3,6 | 54 |
| 3. spíše ne | 4,1,3,1,3,4,3,1 | 20 |
| 4. rozhodně ne |  |  |
| 5. nedovedu posoudit | 8,4,3,6,15,3,4,9,9,8 | 69 |

**Pokud ano, jak se můžete zapojit?**

* Brigádou 9
* Pomocí při organizaci kulturních a společenských akcí 8
* Pomocí při propagaci zámku a města 7
* Péčí o okolí svého domu 4
* Jakkoliv je třeba 4
* Prací v samosprávě a orgánech města 4
* Podporou sportovního vyžití a sportovních akcí 3
* Dobrou radou 2
* Při opravách hasičské techniky
* Úpravou sportovišť
* Prací v obecní policii
* Pomocí při zdravotnické a pečovatelské službě
* Údržbou dětského hřiště v Anníně
* Pěstováním okrasných keřů a trvalek
* Výzdobou veřejných prostor
* Přípravou akcí pro děti
* Zapůjčením techniky
* Sponzorským darem
* Vysazováním zeleně
* Prací ve stavební komisi
* Nákupem v kvalitních obchodech ve městě
* Podporou duchovních hodnot – přednášky, besedy, katecheze

**9. Jak by se mělo naše město dále rozvíjet?** (k 1.1.2015 měl Tovačov asi 2 500 obyvatel)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. mělo by zůstat přibližně  stejně velké |  | 101 |
| 2. mělo by se postupně  rozrůstat na přibližně  5 000 obyvatel |  | 48 |
| 3. měla by se využít celá  kapacita pro výstavbu  (výsledkem by bylo cca  8 000 obyvatel ve městě) |  | 14 |
| 4. nedovedu posoudit |  | 29 |

**10. Představte si, že můžete rozhodnout o využití městských finančních prostředků.**

**Na co byste je přednostně využil/a?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. zlepšení podmínek pro  podnikání |  | 7 |
| 2. podporu bytové výstavby |  | 20 |
| 3. rekonstrukci místních  komunikací a chodníků |  | 114 |
| 4. rozšíření chodníků o pruh  pro cyklisty |  | 52 |
| 5. vybudování cyklostezek  do Troubek a do Kojetína |  | 90 |
| 6. zřízení městské policie |  | 64 |
| 7. opravu památek ve  městě, včetně zámku |  | 45 |
| 8. podporu rekreace na  Tovačovských jezerech |  | 58 |
| 9. podporu kulturních,  sport. a spol. akcí |  | 21 |
| 10. péči o veřejnou zeleň  a prostředí ve městě |  | 46 |

11. jiné:

* Na opravu autobusového nádraží 4
* Na umístění semaforů na přechody pro chodce 3
* Na vystěhování nepřizpůsobivých 2
* Na zajištění vhodného vozového parku hasičům, na podporu hasičů 2
* Na cyklostezku do Věrovan
* Na podporu kynologů
* Na podporu turistického ruchu
* Na opravu komunikace u židovského hřbitova
* Na kontejner na kovy
* Na vybudování areálu pro atletiku
* Na vybudování sociálních bytů
* Na vypěstování růží v okrasných záhonech ve městě a okolí
* Na zřízení sálu pro svatební hostiny – inkasovat za pronájem
* Na vymalování farního kostela
* Na vybudování kvalitního dětského hřiště
* Na podporu mimoškolních aktivit zřízením kroužků pro děti (např. rybářského)
* Na označení a propagaci cholerového hřbitova - zamezit tak ukládání odpadů
* Na úpravu prostor u kontejnerů na tříděný odpad
* Na zřízení městské policie
* Na podporu koupání na Tovačovských jezerech
* Na pečovatelské domy
* Na zajištění snížení rychlosti v obci
* Na opravu domu č. 310
* Na zřízení skládky stavebního odpadu
* Na zřízení výjimečných sportovišť, např. discgolf, venkovní posilovna
* Na zlepšení péče o veřejnou zeleň
* Na úpravu vzhledu města, nejen památek
* Na zakoupení čističe a zametače komunikací
* Ne na rekreaci na Tovačovských jezerech

**11. Jste?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. muž |  | 78 |
| 2. žena |  | 116 |

**12. Váš věk?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. 15 – 29 let |  | 28 |
| 2. 30 – 49 let |  | 65 |
| 3. 50 – 64 let |  | 50 |
| 4. 65 a více let |  | 51 |

**14. Vaše vzdělání?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. základní |  | 16 |
| 2. střední odborné |  | 39 |
| 3. střední odborné  s maturitou |  | 91 |
| 4. vyšší odborné |  | 9 |
| 5. vysokoškolské |  | 39 |

**15. V Tovačově žijete:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. od narození |  | 89 |
| 2. přistěhoval/a jsem se  v dětství s rodiči |  | 16 |
| 3. přistěhoval/a jsem se  v dospělosti |  | 87 |

**16. Typ Vaší domácnosti:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. domácnost bez dětí |  | 94 |
| 2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let) |  | 56 |
| 3. jiná |  | 38 |

**Další náměty, připomínky, komentáře:**

Připomínky, náměty, rady a doporučení občanů jsme pro větší přehled rozdělili do několika tematických skupin.

Městská infrastruktura, chodníky a komunikace

* Opravit autobusové nádraží i s čekárnou. Čekárnu přemalovat a umístit na nádraží hodiny. 8
* Opravit komunikace v ulicích Förchtgottova, Žižkova, Sadová, Smetanova 7

a u židovského hřbitova.

* Rozšířit parkovací plochy na sídlišti Zvolenov. 4
* Upravit autobusové zastávky.
* Opravit chodník z ulice Nádražní k nákupnímu středisku.
* Parkoviště u sportovní haly nechat v dnešním stavu.
* Zřídit na hřbitově WC.
* Nedostatek veřejných WC.
* Upravit parkoviště na náměstí.
* Upravit a předláždit uličku vedoucí z města k zámku – nepořádek, střepy, špatné

ploty, dvoumetrové kopřivy.

* Na levé straně Ulice Prostějovská je chodník v katastrofálním stavu.
* Opravit po 45 letech chodníky na sídlišti.
* Opravit chodníky i v malých bočních ulicích.
* Chodníky se opravují jen v ulicích, kde bydlí zastupitelé.
* Pustit se do rekonstrukce náměstí – jiná dlažba, jiné stromy, nová vrata na radnici.
* Opravit komunikaci v ulici Cimburkova vedoucí z autobusového nádraží k zámku.
* Opravit parkoviště u pekárny. Udělat chodník z parkoviště k židovskému hřbitovu.

Bezpečnost ve městě

* Zřídit městskou policii. 2
* Zajistit větší podporu hasičů. 2
* Nelíbí se mi nárůst romské populace ve městě. 2
* Město povolilo nastěhování romů. Zvýší se kriminalita. 3
* V klidném Tovačově považuji zřízení městské policie za zbytečně vyhozené peníze.
* Ve městě se neřeší rušení nočního klidu po 22. hodině.
* Nechci obecní policii – bojím se protekce a nestejného metru pro všechny.
* Umístit ve městě více kamer – autobusové nádraží, uhelné sklady, hřiště, dětské

hřiště MŠ.

* Pro 2500 obyvatel je tady moc hospod a barů. Doporučuji zrušit U Adama, U Václava,

Vinárnu, Tipáč, Kotelnu a Růžek.

* Narůstá vandalismus.

Doprava

* Zamezit vjezdu motorových vozidel na dubovou hráz a na fotbalové hřiště. 3
* Osvětlit přechod pro chodce vedoucí z města na sídliště Zvolenov. 3
* Zamezit parkování vozidel ve městě a v zámku na zelených plochách

– nikdo to nekontroluje. 2

* Odstranit retardér v ulici Kpt. Jaroše. 2
* Ve městě chybí cyklostezky. 2
* Postihovat porušování dopravních předpisů ve městě. 2
* Vyměnit nesmyslné dopravní značení, které stejně nikdo nerespektuje.
* Zrušit jednosměrku na Podzámčí.
* Zakázat traktorům vjezd do okrajových ulic města a na prašné cesty.
* Umístit zrcadlo pro výjezd vozidel z ulice u hospody Lapač.
* Vybudovat přechod pro chodce Sadová – Olomoucká.
* Špatná dopravní situace v Anníně díky Toposu – nákladní auta, prašnost.

Životní prostředí ve městě

* Zajistit údržbu stromů v dubové aleji – padání větví, zvýšit péči o alej. 4
* Omezit provoz sekaček a křovinořezů o víkendu. 2
* Umístit ve městě větší množství odpadkových košů. 2
* Nedostatečná výsadba zeleně ve městě a jeho okolí. Parky jsou ve špatném stavu. 2
* Zřídit technické služby města.
* Zalesnit plochu od hráze za kynologickým cvičištěm.
* Město se nezajímá o okolí domků. Nejhorší je to na náměstí a v jeho okolí.
* Častý nepořádek okolo kontejnerů na tříděný odpad.
* Zarostlý zámecký příkop – dát tam pár oveček.
* Nedostačující vybavení zámeckého parku – koše a lavičky.
* Nedostatečné vybavení parku v ulici Široká – koše a lavičky.
* Vytvořit pracovní místo městského zahradníka.
* Hlídat kvalitu ovzduší v topnou sezónu, vyhlašovat smogovou situaci, v parné dny

kropit chodníky.

* Zvážit využití valů – park, dětské hřiště, kurt.
* Ve městě je málo zeleně. V létě se není kam schovat před sluníčkem.
* Zlepšit úpravu parků, vybudovat klidové zóny.

Bydlení

* Ve městě chybí sociální byty.
* Prý chcete stavět domy za humny …. Já tam ale domy nechci!
* Vyřešit využití vily u autobusového nádraží.
* Proč zpustly obecní byty?
* Obec má nedostatek malých bytů 1+1, 1+kk, 2+1.
* Využít prostor předzámčí a budovy přestavět na bytové jednotky.

Volný čas, sport a rekreace

* Ve městě je málo dětských hřišť. 7
* Podporovat rekreaci na Tovačovských jezerech. 4
* Upravit prostor před sportovní halou – víceúčelové hřiště, streetball, lezecká stěna,

lavičky, ohniště, skatepark atd. 2

* Ve městě chybí areál pro atletiku.
* Rekreaci na Tovačovských jezerech musí zaštítit soukromník, ne město.
* Omezit rekreaci na Tovačovských jezerech – karavany.
* Nepovolit rekreaci na Tovačovských jezerech. Lidé se neumí chovat a udržovat pořádek.
* Líbí se mi, že je o prázdninách přístupné dětské hřiště.
* Ve městě chybí kroužky zaměřené na vztah k přírodě – skaut, ornitologický, myslivecký.
* Rozšířit nabídku ZUŠ o výtvarné obory.
* Nevyužitý potenciál Tovačovských jezer.
* Opravit dětské hřiště v ulici Sadová.
* Vedle tréninkového hřiště vybudovat víceúčelové hřiště s mantinely – v zimě kluziště.

Jako v Citově a v Troubkách.

* Nelíbí se mi neveřejné tenisové hřiště s platbou předem a jen pro někoho.
* Nelíbí se mi organizace provozu sportovní haly – preference jen některých sportů.
* Chybí alespoň malý prostor pro koupání v Anníně.

Cestovní ruch a propagace města

* Malá propagace zámku a města. 2
* Vybudovat informační centrum.
* Zámecká věž je opravdu krásná.
* Zpřístupnit v létě židovský hřbitov.
* Podporovat cestovní ruch ve městě.
* Vystavit kamennou znakovou desku města, která je uložena na zámku.

Služby

* Chybí obchod se zeleninou. 3
* Krátká provozní doba prodejen. 2
* Ve městě je vysoká cena za svoz odpadů. Kdy bude nějaké výběrové řízení? 2
* Chybí mycí linka pro auta.
* Dodržovat zavírací dobu v pohostinstvích po vzoru velkých měst.
* Ve městě chybí supermarket – pozitivní konkurence.
* Podporovat kvalitní nekuřácké restaurace.
* Město koupilo uhelné sklady místo povolení vybudovat zde supermarket.
* Na poště chybí diskrétní zóna.
* Nevyhovující a zastaralá COOP prodejna.

Informovanost občanů

* Zlepšit informovanost občanů o uzavírkách komunikací v okolních obcích na webu.
* Pravidelně 1x týdně informovat občany rozhlasem o aktuálním dění ve městě.
* Pořádat workshopy pro občany o aktuálním dění ve městě.
* Změnit komunikaci s mladými lidmi – jsou hlavně online – maily, facebook,
* 1x měsíčně newsletter.
* Vybudovat informační centrum.

Městský úřad a samospráva města

* Arogantní chování některých úředníků města, nedodržování pracovní doby,

nakupování v pracovní dobu. 3

* Zajistit možnost lepší komunikace s volenými poslanci do sněmovny.
* Líbí se mi, jak se radnice stará sama o sebe.
* Činnost MěÚ je zkostnatělá, bez zájmu o obyvatele.
* Důsledně kontrolovat dodržování vydaných nařízení ve městě.
* Uspořádat pro zastupitele pěší vycházky po městě.
* Radní a zastupitelé mají chodit po městě s otevřenýma očima. Ušetřilo by se za

papír na tento dotazník.

Různé

* Málo pracovních příležitostí ve městě.
* Nejsou slevy na poplatcích za čipované psy.
* Hlavně konat a nekecat!
* Nenechte se otrávit. Děláte to dobře. Město se pod vašim vedením mění k lepšímu.

Jen tak dál. Na hloupé hospodské řeči nedejte. Vedou je jen ti, kteří sami v životě

nic nedokázali.

* Podporovat soudržnost a komunitní život mezi Tovačováky – turnaje, soutěže, plesy,

zájezdy atd.

* Tovačov je smutné městečko. Za posledních 20 let se zde nic nezměnilo.
* A co dubová alej? Vyasfaltujeme? A co hudební produkce v zámku? Přidáme decibely?
* Stačí plnit volební sliby.
* Děkuji za možnost vyjádřit se k tomu, co mi vadí.

**Příspěvková organizace města - ZŠ a MŠ Tovačov**

V prvním týdnu měsíce června předalo vedení školy všem pedagogickým pracovníkům školy. Do 30. 6. 20105 se jich k vyhodnocení vrátilo celkem 20.

Vyhodnocení dotazníkového šetření je uvedeno na následujících stránkách.

**1. Jak se Vám pracuje v naší škole?**

*1. velmi dobře 2*

*2. spíše dobře 11*

*3. ani dobře ani špatně 5*

*4. spíše špatně 2*

*5. velmi špatně*

**2. Co se Vám na naší škole nejvíce líbí?**

*1. pěkné pracovní prostředí 4*

*2. dobré vnitřní vztahy 7*

*3. image školy 1*

*4. vybavení školy 3*

*5. mimoškolní aktivity -*

*6. dobrá dopravní dostupnost 9*

*7. celkový vzhled školy 6*

*8. kvalitní systém řízení 1*

*9. spolupráce s rodiči 5*

*10. spolupráce se zřizovatelem 3*

*11. bohatá nabídka zájmových kroužků -*

*12. jiné: nová okna*

**3. Co se Vám na naší škole nelíbí?**

*1. špatné vnitřní vztahy 4*

*2. špatné image školy 9*

*3. špatné vybavení školy 5*

*4. nedostatek příležitostí pro nadané žáky 3*

*5. celkově špatné pracovní podmínky 3*

*6. nedostatečná možnost profesního růstu 2*

*7. nedostatek prostředků na modernizaci 8*

*8. nepořádek ve škole 4*

*9. vysoký počet žáků ve třídách 15*

**4. Mezilidské vztahy ve škole považujete za:**

*1. velmi dobré 2*

*2. docela dobré 9*

*3. ne moc dobré 7*

*4. špatné 2*

*5. nedovedu posoudit -*

**5. Komunikaci ředitele školy s učiteli považujete za:**

*1. velmi dobrou 2*

*2. docela dobrou 10*

*3. ne moc dobrou 7*

*4. špatnou 1*

*5. velmi špatnou -*

**6. Komunikaci zástupce ředitele školy s učiteli považujete za:**

*1. velmi dobrou 3*

*2. docela dobrou 7*

*3. ne moc dobrou 6*

*4. špatnou 3*

*5. velmi špatnou 1*

**7. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro zlepšení celkových pracovních podmínek**

**ve škole?**

*1. rozhodně ano 7*

*2. spíše ano 13*

*3. spíše ne*

*4. rozhodně ne*

**8. Jak by se měla škola dále rozvíjet. Co by bylo třeba realizovat:**

***-*** *Zajistit lepší podporu zřizovatele 3*

*- Vybavit školu novým nábytkem 3*

*- Zmenšit počty žáků ve třídách 3*

*- Zajistit kvalitní asistenty pedagoga 3*

*- Opravit střechu MŠ 2*

*- Modernizovat počítačové vybavení 2*

*- Zlepšit image školy 2*

*- Zlepšit spolupráci s KRPŠ 2*

*- Zateplit budovy MŠ 1*

*- Zajistit nové vybavení zahrady MŠ 1*

*- Vybavit kabinety novým nábytkem 1*

*- Více rozvíjet zájmovou činnost 1*

*- Propojit výuku s kulturou a historií regionu 1*

*- Zajistit PC pro žáky MŠ 1*

*- Vybudovat knihovnu pro žáky s SPU 1*

*- Vytvořit tým pro výzdobu školy 1*

*- Spolupracovat s jinými ZŠ 1*

*- Zajistit psychologa pro práci s problémovými žáky 1*

*- Zlepšit informovanost mezi vedením školy a učiteli 1*

*- Zajistit kvalitního speciálního pedagoga 1*

*- Vybudovat šatnu u tělocvičny 1*

*- Zrušit městskou knihovnu ve škole 1*

*- Zajistit systémové vedení školy 1*

**9. Finanční podporu zřizovatele školy (města Tovačov) považujete za:**

*1. zcela dostačující 2*

*2. docela dostačující 9*

*3. ne moc dostačující 4*

*4. nedostačující 2*

*5. nemohu posoudit 3*

**10. Představte si, že můžete rozhodnout o využití městských finančních prostředků**

**určených pro školu. Na co byste je přednostně využil/a?**

*1. na vybavení školy učebními pomůckami 7*

*2. na nový nábytek pro žáky 6*

*3. na nový nábytek pro učitele 3*

*4. na dofinancování nižšího počtu žáků ve třídách 17*

*5. na dofinancování mzdy kvalifikovaného a kvalitního asistenta pedagoga 10*

*6. na vybudování parkoviště pro vozidla zaměstnanců v areálu školy 1*

*7. na zateplení budov školy 4*

*8. na nový přístřešek pro jízdní kola 2*

*9. na novou plynovou kotelnu -*

*10. na nové odborné učebny 1*

*11. na zabezpečení budov školy 1*

*12. na modernizaci multimediálního vybavení školy 2*

*13. na modernizaci vybavení školní jídelny -*

*14. jiné:*

*na opravu střechy MŠ, na zajištění odchodu žáků po obědě rovnou domů, na výstavbu*

*nových prostor pro školní družinu*

**11. Spolupráci zřizovatele se školou považujete za:**

*1. velmi dobrou 5*

*2. docela dobrou 7*

*3. ne moc dobrou 1*

*4. špatnou 1*

*5. nedovedu posoudit 6*

**12. Co se vám líbí v našem městě, co považujete za přednosti Tovačova?**

*1. Zámek 10*

*2. Kulturní akce 9*

*3. Příroda 6*

*4. Sportovní vyžití 4*

*5. Dobrá dopravní dostupnost 4*

*6. Historie města 3*

*7. Menší město 2*

*8. Sauna 2*

*9. Dostupnost služeb 1*

*10. Knihovna 1*

*11. Péče o památky 1*

*12. Činnost spolků 1*

*13. Možnost rehabilitace v DS 1*

*14. Celkový vzhled města 1*

*15. Náměstí 1*

*16. Tovačovská jezera 1*

*17. Posilovna 1*

*18. Klidné město 1*

**12. Co se vám naopak v našem městě nelíbí, co považujete za slabé stránky města?**

*1. Stav chodníků 7*

*2. Absence cyklostezek 5*

*3. Dětské hřiště na sídlišti Zvolenov 3*

*4. Nedostatečná obnova zeleně 3*

*5. Špatný stav některých komunikací 2*

*6. Nevyhovující provozní doba obchodů 2*

*7. Kvalitní prodejna ovoce a zeleniny 2*

*8. Nedostatečná podpora rekreace u vody – kromě rybářů 2*

*9. Hřbitov 1*

*10. Volně pobíhající psi 1*

*11. Málo parkovacích míst 1*

*12. Parkování na náměstí 1*

*13. Nedostatečné vyžití pro starší děti 1*

*14. Absence veřejného multifunkčního hřiště 1*

*15. Stav autobusového nádraží 1*

*16. Není kde sáňkovat 1*

*17. Chybí cesta pro in-line 1*

*18. Chybí tržnice s ovocem a zeleninou 1*

*19. Provoz motorových vozidel v zámecké dubové aleji 1*

*20. Omezená nabídka sportovních aktivit – jen pro semknuté skupiny 1*

*21. Ořez stromů z plošiny a nedostatečná výsadba nových stromů 1*

*22. Bezdomovci 1*

*23. Zabírání jezer rybáři 1*

*24. Chybí kvalitní market 1*

*25. Chybí drobné služby – obuvník, hodinář, oprava obuvi 1*

*26. Složení zastupitelstva a neplnění povinností u některých 1*

*27. Nerovný přístup vedení města k občanům – kamarádi, spolky atd. 1*

*28. Rychlé šíření a překrucování různých zpráv 1*

*29. Absence kina 1*

**Zájmové spolky působící ve městě**

V první polovině července předali členové pracovní skupiny celkem 16 dotazníků představitelům zájmových spolků, které působí na území města. Do 31. 8. 2015 se jich k vyhodnocení vrátilo celkem 11. To je 70 %.

Vyhodnocení dotazníkového šetření je uvedeno na následujících stránkách.

**1. Počet členů spolku k 1. 1. 2015 z toho do 18 let**

*1. Počet členů celkem 1047*

*2. Z toho do 18 let 243*

**2. Jaký je vývoj počtu členů v posledních letech?**

*1. Roste 1*

*2. Klesá 2*

*3. Je stabilní 8*

**3. Jaké jsou ve městě podmínky pro činnost vaší organizace?**

*1. Velmi dobré 2*

*2. Dobré 6*

*3. Normální 1*

*4. Mohou se zlepšit 2*

**4. Jak hodnotíte spolupráci s městem?**

*Nejčastější odpovědi byly následující:*

* *Město má zájem o činnost spolků*
* *Město zaštiťuje činnost spolků*
* *Město spolky finančně podporuje*
* *Spolupráce s městem je velmi dobrá*
* *Spolupráci s městem hodnotíme pozitivně*

**5. Co očekáváte od města pro podporu vaší činnosti?**

*Nejčastější odpovědi byly následující:*

* *Finanční a administrativní pomoc*
* *Pomoc při organizování akcí*
* *Pokračování podpory*
* *Vyšší mediální podporu*
* *Vyšší finanční podporu*
* *Vybudování multifunkčního kulturního sálu*
* *Oplocení areálu*
* *Modernizaci vozového parku*

**6. Co v současné době ve městě pro vaši činnost nejvíce postrádáte?**

*Nejčastější odpovědi byly následující:*

* *Vybudování multifunkčního kulturního sálu*
* *Lepší péči o životní prostředí ve městě*
* *Úpravu sportovní haly a její lepší využití*
* *Zájem mládeže*
* *Přenosný počítač*
* *Koncepci využití prostor zámku*
* *Ochotu lidí pomáhat*
* *Nový výjezdový automobil*

**7. Jaké investiční a neinvestiční akce by mělo město v nejbližší době z hlediska**

**vašich potřeb realizovat?**

*Nejčastější odpovědi byly následující:*

* *Vybudování multifunkčního kulturního sálu*
* *Vybudování multifunkčního hřiště vedle sportovní haly*
* *Zakoupení nového zásahového vozidla pro hasiče*
* *Obnova veřejné zeleně, výsadba nové*
* *Výsadba stromů kolem polních cest*
* *Vybudování oplocení části kynologického areálu*
* *Doplnění směrovek na minigolf*

**8. Co můžete městu nabídnout?**

*Nejčastější odpovědi byly následující:*

* *Pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí*
* *Aktivní využití volného času dětí, mládeže a dospělých*
* *Ochrana obyvatelstva při živelných pohromách*
* *Propagaci města*
* *Reprezentaci města*
* *Spolupráce při ochraně životního prostředí*
* *Pronájem prostor*
* *Hřiště pro veřejnost*
* *Ukázky činnosti*
* *Moštování ovoce*

**Podnikatelské subjekty a živnostníci působící ve městě**

V první polovině července předali pracovníci MěÚ Tovačov celkem 40 dotazníků podnikatelským subjektům a živnostníkům působícím ve městě. Do 31. 8. 2015 se jich k vyhodnocení vrátilo celkem 12. To je 30 %.

Vyhodnocení dotazníkového šetření je uvedeno na následujících stránkách.

**1. Jak dlouho působíte vaše společnost ve městě?**

*1. méně než 10 let 2*

*2. 10 – 20 let 1*

*3. více než 20 let 9*

**2. Zaměření činnosti/výroby**

*1. stavebnictví 2*

*2. těžební činnost 1*

*3. Obchod 2*

*4. Služby 2*

*5. Hostinská činnost 2*

*6. Autodoprava 2*

*7. Zdravotnictví 1*

**3. Celkový počet zaměstnanců v roce 2014**

*1. méně než 10 10*

*2. 10 – 50 1*

*3. 50 – 100 1*

**4. Celkový počet zaměstnanců v roce 2014 a z toho počet s trvalým bydlištěm**

**v Tovačově**

*Celkem 104*

*Z toho z Tovačova 45*

**5. Prostory pro podnikání jsou:**

*1. v osobním vlastnictví 8*

*2. v majetku firmy 3*

*3. pronajaté 1*

**6. Předpokládáte, že budete v budoucnu nabírat nové zaměstnance?**

*1. ano 5*

*2. ne 3*

*3. nedovedu posoudit 4*

**7. Co pokládáte za největší překážky rozvoje vašeho podnikání?**

*1. pokles poptávky 4*

*2. nedostatek kvalifikovaných pracovníků 4*

*3. silná konkurence 3*

*4. Jiné 4*

* *špatné sousedské vztahy*
* *nedostatek spolehlivých pracovníků*
* *stárnoucí populace*
* *časté kontroly a papírování*

**8. Můžete nabídnout zájemcům volné plochy a objekty k pronájmu?**

*1. ano 2*

*2. ne 10*

**9. Je pro vaši firmu důležitá spolupráce s městem?**

*1. ano 10*

*2. ne 2*

**10. Za silné stránky Tovačova považujete:**

* *výhodná poloha a dobrá dopravní dostupnost 9*
* *občanská vybavenost (škola, lékaři, pošta, bankomaty) 5*
* *příroda 4*
* *podpora zájmových spolků 2*
* *zámek 2*
* *dobrá technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn) 2*
* *dobrá komunikace s pracovníky MěÚ 2*

**11. Za slabé stránky Tovačova považujete:**

* *slabá koupěschopnost obyvatelstva*
* *stárnutí populace*
* *špatné mezilidské vztahy*
* *zhoršující se bezpečnost ve městě*
* *malá propagace zámku*
* *autobusové nádraží*
* *jen jedno veřejné dětské hřiště*
* *absence městské policie*
* *parkování na náměstí*
* *absence cyklostezek se zpevněným povrchem*

**12. Jaké jsou vaše plány na nejbližších 5 let?**

*1. Rozšíření služeb/výroby v rámci stávající činnosti 8*

*2. Rozšíření služeb/výroby do jiné činnosti 2*

*3. Rozšíření působnosti firmy do jiných míst mimo město 2*

*4. Rekonstrukce současných objektů či zařízení 8*

*5. Zahájení výstavby nových objektů 1*

*6. Nákup nemovitostí pro podnikání 1*

*7. Pronájem dalších nemovitostí nebo prostor pro podnikání 1*

*8. Přemístění firmy mimo město 0*

*9. Odprodej nepotřebných zařízení a nemovitostí 1*

*10. Ukončení podnikatelské činnosti 0*

**13. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:**

* *Vadí nám špatný stav některých nemovitostí ve městě.*
* *Vadí nám rostoucí počet nepřizpůsobivých občanů ve městě.*

**2. Silné a slabé stránky města**

Z výše uvedených podkladů bylo možné zachytit následující klíčové podněty pro návrhovou část tohoto dokumentu:

* Silné stránky rozvoje města (pozitiva, rozvojové příležitosti)
* Slabé stránky (negativa, problémy a hrozby).

|  |  |
| --- | --- |
| **SILNÉ STRÁNKY**  **(pozitiva, rozvojové příležitosti)** | **SLABÉ STRÁNKY**  **(negativa, problémy, hrozby)** |
| 1. Značné investice do dopravní infrastruktury  v uplynulých 10 letech (38 mil. Kč).  2. Velmi dobrá technická infrastruktura  - vodovod, plynovod, kanalizace, ČOV.  3. Zdravotní středisko v majetku města  s dostatečným počtem lékařů.  4. Poměrně nízká nezaměstnanost.  5. Prozatím nízký počet nepřizpůsobivých občanů  ve městě.  6. Úplná základní škola a mateřská škola  zřízená městem.  7. Velmi dobrá dopravní dostupnost.  8. Výhodná poloha města vůči příslušným  správním centrům.  9. Kulturní památky a památková zóna v centru  města.  10. Okolní příroda – Tovačovské rybníky,  Tovačovská jezera, lužní lesy.  11. Aktivní zájmové spolky působící ve městě.  12. Vysoký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu  ve městě – kulturní památky, příroda v okolí.  13. Velmi dobré podmínky pro kulturní  a společenské vyžití občanů města.  14. Velmi dobré podmínky pro sportovní vyžití  občanů města. | 1. Nevyhovující stav některých místních  komunikací a chodníků.  2. Absence městské policie – hrozí nárůst  kriminality ve městě.  3. Ekologicky nestabilní území ohrožené  povodněmi – vysoké procento nestabilních  ploch, málo vzrostné zeleně.  4. Nedostatek zeleně a upravených parkových  ploch a klidových zón ve městě.  5. Stále nevyhovující stav a vzhled tovačovského  zámku.  6. Nedostatek veřejně přístupných dětských hřišť.  7. Starší zásahová technika JSDH Tovačov.  8. Nezájem velkého počtu občanů o dění ve městě.  9. Absence cyklostezky ve městě a cyklostezek  vedoucích do Troubek a do Kojetína.  10. Nedostatek vhodných ploch pro individuální  výstavbu.  11. Nedostatek ubytovacích kapacit pro  návštěvníky města.  12. Nedostatek menších, startovacích nebo  sociálních bytů.  13. Absence středně velkého kulturního  a společenského sálu ve městě. |

**3. Limity dalšího rozvoje**

Další rozvoj města v následujících několika letech je závislý na řadě faktorů, které se nedají předem zcela přesně odhadnout. Na pozitivní změny se většinou reaguje velmi lehce. Složitější situace nastává, pokud se jedná o změny negativní. Z těchto důvodů je třeba pojmenovat možné limity, které mohou další rozvoj zpomalovat nebo měnit.

Patří sem zejména:

Nedostatek lidských zdrojů

* Městský úřad nebude mít dostatek kvalifikovaných pracovníků na přípravu, realizaci, kontrolu a udržitelnost plánovaných investičních akcí.

Nedostatek finančních prostředků

* Město Tovačov nebude mít dostatek finančních prostředků na plánované akce rozvoje.
* Město Tovačov neuspěje s žádostmi o dotace na financování plánovaných akcí rozvoje.

Změna postoje samosprávy města

* Po komunálních volbách v roce 2018 nebude nově zvolená samospráva pokračovat v nastaveném programu rozvoje města.

**B. Návrhová část**

**B.1 Strategická vize**

**Formulace vize**

Vize představuje dlouhodobý obraz budoucnosti našeho města. Obraz toho, jak se bude naše město měnit a rozvíjet. Zahrnuje soubor představ a priorit města. Vize je „směrovkou“ rozvoje.

Co chceme a kam kráčíme = naše vize.

Naše vize je jasně definovaný, věrohodný a realistický obraz toho, čeho chceme v našem městě dosáhnout. Odráží potřeby občanů našeho města a také kroky vedoucí k celkovému zlepšení současného stavu.

Aby byla naše vize efektivní, musí být:

* výzvou náročnou, ale i realistickou zároveň
* jasnou a srozumitelnou všem občanům
* snadno zapamatovatelnou
* motivující, mobilizující, vyžadující zodpovědnost od všech
* hodnotově orientovanou
* spojenou s potřebami občanů.

Formulace vize je následující:

Tovačov je malé, efektivně hospodařící a bezpečné město s kvalitní infrastrukturou a službami, zdravým životním prostředím, moderním školstvím a zdravotnictvím, dobrými podmínkami pro podnikání. Město s nízkou nezaměstnaností, odbornou památkovou péčí a rozvíjejícím se cestovním ruchem. Město s bohatým kulturním, sportovním a společenským životem. Město s důstojnými podmínkami pro seniory a mladé rodiny s dětmi. Město, ve kterém žijí šťastní a spokojení lidé.

**B.2 Dlouhodobé strategické cíle**

Na základě výstupů analytické části je možné definovat dlouhodobé strategické cíle. Jejich naplňování je dále rozpracováno pomocí opatření a aktivit uvedených v části B.2.

Za základní stavební kameny rozvoje města v následujících několika letech je možné považovat těchto deset (10. cíl byl do tohoto dokumentu doplněn v rámci I. aktualizace) dlouhodobých strategických cílů:

1. Kvalitní městská infrastruktura

2. Bezpečné město

3. Zdravé životní prostředí

4. Důstojné podmínky pro seniory a mladé rodiny s dětmi

5. Moderní školství a zdravotnictví

6. Malé efektivní město

7. Odborná památková péče

8. Rozvoj cestovního ruchu

9. Bohatý kulturní, sportovní a společenský život

10. Bydlení

**B.3 Opatření a aktivity**

Opatření a aktivity formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém období.

**Opatření**

Každé opatření zastřešuje soubor aktivit  vedoucích k dosažení jednotlivých strategických cílů. Můžeme je chápat jako zásadní úkoly. Odvíjejí se od vize a mají střednědobý charakter. Jejich realizace se předpokládá v konkrétním časovém období (např. 4 roky volebního období). Jednotlivá opatření jsou pak naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit.

**Aktivity**

Každá aktivita označuje konkrétní akci nebo činnost v rámci opatření. U aktivity je stanovena důležitost, roky realizace, odpovědnost za realizaci, odhad nákladů na realizaci a zdroje financování. U každé aktivity je stanovena:

* *Důležitost (priorita) –* na základě porovnání významové důležitosti jednotlivých aktivit je stanoveno jejich pořadí a označení důležitosti - vysoká, střední nízká.
* *Termíny –* rok(y) realizace jsou stanoveny s ohledem na finanční možnosti a na logickou návaznost jednotlivých činností. U aktivit, které trvají po celé období platnosti PRO je uvedeno označení „průběžně“
* *Odpovědnost za realizaci –* za faktickou realizaci jednotlivých aktivit je stanovena odpovědnost konkrétních subjektů nebo osob.
* *Náklady –* u každé aktivity je uveden odhad finanční nákladů na realizaci.
* *Zdroje financování –* jednotlivé aktivity jsou rozděleny na ty, které budou plně financované z rozpočtu města a na ty, jejich realizace se odvíjí od získání dotačních prostředků včetně uvedení předpokládaného zdroje, např. krajský rozpočet, státní rozpočet, fondy EU apod.

Opatření a aktivity uvedené v tabulkách níže jsou upraveny v rámci I. aktualizace tohoto dokumentu. Jsou v nich zřetelně označené zelenou barvou již dokončené aktivity realizované v průběhu kalendářního roku 2016. Modrou barvou jsou označeny také všechny další změny týkající se například termínů realizace a stanovení zodpovědnosti. Některá opatření, která nebyla realizována, jsou přesunuta do zásobníku projektů a tím odložena k realizaci v období následujícím po ukončení platnosti tohoto dokumentu.

**Přehled opatření a aktivit po vyhodnocení roku 2016**

**1. Kvalitní městská infrastruktura**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 1**  Revitalizace místních komunikací ve vybraných ulicích města | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Rekonstrukce části komunikace na Zvolenově | Realizace v roce 2016 - splněno | | | 1 870 000,- | rozpočet města  dotace z MMR |
| Rekonstrukce komunikace v ulici Podvalí u židovského hřbitova – II. etapa | Realizace v roce 2016 - splněno | | | 1 600 000,- | rozpočet města |
| Rekonstrukce komunikace v ulici Podzámčí | střední | 2017  2018 | místostarosta města | 4 000 000,- | rozpočet města |
| Rekonstrukce komunikace v ulici Förchtgottova | vysoká | 2017 | místostarosta města | 8 000 000,- | rozpočet města |
| Komentář:  Revitalizací místních komunikací dojde k výraznému zlepšení podmínek pro dopravní obslužnost ve městě a také podmínek pro pohyb obyvatel města. Výrazně se zlepší také celkový vzhled revitalizovaných ulic. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 2**  Rekonstrukce chodníků ve městě | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Zpracování projektů na rekonstrukce vybraných chodníků včetně rozšíření o pruh pro cyklisty | vysoká | 2017 | technik | 200 000,- | rozpočet města |
| Rekonstrukce chodníku v části ulice Förchtgottova | vysoká | 2017 | místostarosta města | 1 000 000,- | rozpočet města |
| Rekonstrukce chodníku v části sídliště Zvolenov | Realizace v roce 2016 - splněno | | | 230 000,- | rozpočet města |
| Rekostrukce chodníku v části ulice Prostějovská | vysoká | 2018 | místostarosta města | 350 000,- | rozpočet města |
| Komentář:  Nechat vypracovat realizační projektovou dokumentaci na rekonstrukce vybraných chodníků ve městě včetně rozšíření některých z nich o jízdní pruh pro cyklisty (Podvalí, Prostějovská, Nádražní, Široká, Olomoucká). Povrch chodníků zhotovit z betonové zámkové dlažby 200 x 100 x 60 mm. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 3**  Vybudování nových parkovacích míst ve městě | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Vybudování parkoviště v ulici Jiráskova | střední | 2018 | místostarosta města | 500 000,- | rozpočet města |
| Vybudování parkoviště v ulici Podzámčí pod zdravotním střediskem | střední | 2017 | místostarosta města | 500 000,- | rozpočet města |
| Vybudování parkoviště na sídlišti Zvolenov | střední | 2018 | místostarosta města | 500 000,- | rozpočet města |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 4**  Modernizace městského mobiliáře | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Oprava a nátěr laviček v zámeckém parku | Realizace v roce 2016 - splněno | | | 5 000,- | rozpočet města |
| Výměna odpadkových košů v zámeckém parku | Realizace v roce 2016 - splněno | | | 22 000,- | rozpočet města |
| Oprava a nátěr laviček na náměstí | Realizace v roce 2016 - splněno | | | 5 000,- | rozpočet města |
| Výměna odpadkových košů na náměstí | střední | 2017 | místostarosta města | 80 000,- | rozpočet města |
| Doplnění laviček a košů ve vybraných lokalitách města | střední | 2017 | místostarosta města | 80 000,- | rozpočet města |
| Komentář:  Jedná se o opravu a výměnu nevyhovujícího městského mobiliáře – lavičky, odpadkové koše, stojany na kola atd. na zámku, na náměstí a v parcích ve městě. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 5**  Revitalizace městského hřbitova | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Rozšíření počtu malých hrobových míst | Realizace v roce 2016 - splněno | | | 50 000,- | rozpočet města |
| Rozšíření urnového háje | střední | 2018 | místostarosta města | 100 000,- | rozpočet města |
| Postupná rekonstrukce chodníků | Realizováno částečně v roce 2016  Aktivita trvá | | | 223 000,- | rozpočet města |
| Komentář:  Cílem je zvýšení kapacity malých hrobových míst a míst v kolumbáriu pro důstojné uložení ostatků zesnulých. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 6**  Revitalizace prostor bývalých stavebnin před sportovní halou | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Demontáž stávajícího oplocení | Realizace v roce 2016 - splněno | | | 45 000,- | rozpočet města |
| Zpracování projektové dokumentace | střední | 2017 | technik města | 250 000,- | rozpočet města |
| Komentář:  Jedná se o postupnou přípravu prostor před sportovní halou v Nádražní ulici na jejich celkovou revitalizaci. Vzniknout by tu měl park s parkovacími plochami pro osobní vozidla a příjezdová komunikace k připravovanému multifunkčnímu hřišti vedle sportovní haly. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 7**  Revitalizace autobusového nádraží | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Zpracování projektové dokumentace | vysoká | 2017 | technik města | 250 000,- | rozpočet města |
| Podání žádosti o dotaci | vysoká | 2018 | technik města | 80 000,- | SFDI |
| Komentář:  Jedná se o přípravu komplexní revitalizace autobusového nádraží v Tovačově v ulici Cimburkova. Řešena bude nejen rekonstrukce vozovky, čekárny a nástupišť, ale i změna celkové dispozice prostor autobusového nádraží, včetně vybudování nového parku, záchytného parkoviště pro návštěvníky centra města a příjezdové komunikace ke sportovnímu areálu Pod Břízami. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 8**  Revitalizace náměstí | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Zhotovení studie | střední | 2017 | technik města | 50 000,- | rozpočet města |
| Zpracování projektové dokumentace | střední | 2018 | technik města | 250 000,- | rozpočet města |
| Komentář:  Jedná se o přípravu komplexní revitalizace náměstí, včetně řešení dopravní situace a parkování vozidel. | | | | | |

**2. Bezpečné město**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 1**  Spolupráce s vybranou bezpečnostní agenturou | | | | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | | Odpovědnost | | Náklady | | Zdroje |
| Uzavření smlouvy s vybranou agenturou | Realizace v roce 2016 - splněno | | | | | 174 200,- | | rozpočet města |
| Zřízení služebny v domě č.25 na náměstí | Realizace v roce 2016 - splněno | | | | | 25 360,- | | rozpočet města |
| Úprava OZV města | Realizace v roce 2016 - splněno | | | | | - - | | - - |
| Výkon pořádkové služby na území města | vysoká | | průběžně | | starosta  místostarosta  technik města | 700 000,-  ročně | rozpočet města | |
| Komentář:  Cílem je zejména zkvalitnění prevence drobné kriminality ve městě a zvýšení ochrany občanů města před projevy a dopady kriminality ve městě. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 2**  Modernizace zásahové techniky pro Jednotku SDH Tovačov | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Zpracování a podání žádosti o dotaci | Realizováno v roce 2016  Aktivita trvá | | | - - | - - |
| Nákup a modernizace zásahové techniky JSDH | Realizováno v roce 2016  Aktivita trvá | | | 108 755,- | dotace OK  rozpočet města |
| Komentář:  Cílem nákupu nového zásahového vozidla Jednotky SDH Tovačov je modernizace vybavení a zvýšení akceschopnosti Jednotky SDH Tovačov. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 3**  Bezpečné přechody pro chodce | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Úprava přechodu pro chodce v ulici Podvalí na sídliště Zvolenov | vysoká | 2017 | technik města | 1 000 000,- | rozpočet města  dotace ze SFDI |
| Úprava přechodu pro chodce v ulici Široká před zdravotním střediskem | vysoká | 2018 | technik města | 1 000 000,- | rozpočet města  dotace ze SFDI |
| Úprava přechodu pro chodce v ulici Podvalí u autobusového nádraží | vysoká | 2018 | technik města | 500 000,- | rozpočet města  dotace ze SFDI |
| Vybudování nového přechodu pro chodce v ulici Förchtgottova před ZŠ | vysoká | 2017 | technik města | 300 000,- | rozpočet města |
| Komentář:  Cílen je taková úprava přechodů pro chodce, která bude v souladu s platnou legislativou a výrazně zvýší bezpečnost chodců (osvětlení přechodu, semafor, nástupní ostrůvek atd.) | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 4**  Měřiče rychlosti | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Výběrové řízení na dodavatele | střední | 2017 | technik města | 50 000,- | rozpočet města |
| Zakoupení a instalace měřičů rychlosti | střední | 2017 | technik města | 500 000,- | rozpočet města  dotace SFDI |

**3. Zdravé životní prostředí**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 1**  Efektivní úklid města a údržba zeleně | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Aktualizace pasportu místních komunikací | Realizace v roce 2016 - splněno | | | svépomocí | - - |
| Aktualizace pasportu veřejné zeleně | Realizace v roce 2016 - splněno | | | svépomocí | - - |
| Modernizace strojového parku údržby města | Realizováno částečně v roce 2016  Aktivita trvá | | | 307 764,- | rozpočet města |
| Modernizace vybavení dílen údržby | Realizováno částečně v roce 2016  Aktivita trvá | | | 23 000,- | rozpočet města |
| Komentář:  Cílem je získat kvalitní podklady, pracovní stroje a nářadí k zajištění efektivní údržby a úklidu města. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 2**  Provoz sběrného místa odpadů | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Zajištění provozu sběrného místa odpadů pro veřejnost | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | 12 205,- | rozpočet města |
| Modernizace vybavení sběrného místa odpadů | Realizováno částečně v roce 2016  Aktivita trvá | | | 2 250,- | rozpočet města |
| Komentář:  Zajištěním provozu sběrného místa odpadů zvýšit pořádek v ulicích města i mimo zastavěnou část města. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 3**  Sběr, svoz a třídění odpadů | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Sběr a svoz komunálního odpadu | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | 1 606 537,- | rozpočet města |
| Zpětný odběr PET lahví | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | svépomocí | - - |
| Sběr tříděného odpadu | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | 238 529,- | rozpočet města |
| Sběr biologického odpadu | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | 254 386,- | rozpočet města |
| Sběr nebezpečného odpadu | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | 98 131,- | rozpočet města |
| Kompostéry pro občany města | střední | 2017 | místostarosta města | 350 000,- | rozpočet města  dotace z OPŽP |
| Komentář:  Cílem je zajistit zdravé životní prostředí ve městě, udržet pořádek a čistotu v ulicích města a také mimo zastavené území města. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 4**  Postupná revitalizace městských parků včetně modernizace mobiliáře | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Vypracování studie jednotné úpravy zelených ploch ve městě | Realizace v roce 2016 - splněno | | | 121 000,- | rozpočet města |
| Revitalizace parku v ulici Široká – projekt | vysoká | 2017 | technik města  místostarosta | 200 000,- | rozpočet  OPŽP |
| Revitalizace sídelní zeleně ve městě | Realizováno částečně v roce 2016  Aktivita trvá | | | 30 050,- | rozpočet města  dotace OPŽP |
| Výběrové řízení na dodání městského mobiliáře | Realizace v roce 2016 - splněno | | | svépomocí | - - |
| Komentář:  Cílem je postupná revitalizace stávajících parkových ploch v zastavěné části města včetně výměny a doplnění mobiliáře. Realizací dojde k výraznému zlepšení celkového vzhledu těchto parkových ploch. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 5**  Založení nových parkových ploch a revitalizace parků ve městě | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Park u zdravotního střediska  v ulici Široká | střední | 2018 | technik města  místostarosta | 100 000,- | rozpočet  OPŽP |
| Park v ulici Sadová pod čerpací stanicí | střední | 2018 | technik města  místostarosta | 100 000,- | rozpočet  OPŽP |
| Revitalizace parku v ulici Široká | vysoká | 2018 | technik města  místostarosta | 500 000,- | rozpočet  OPŽP |
| Komentář:  Realizací nových parkových ploch dojde ke zvýšení podílu zeleně na celkové výměře veškerých ploch v zastavěné části města a tím také ke zlepšení životního prostředí ve městě. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 6**  Postupná revitalizace lokality „Viklice“ – přeměna na lesopark | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Vypracování studie revitalizace | Realizace v roce 2016 - splněno | | | svépomocí | rozpočet města  dotace z OPŽP |
| Terénní úpravy | Realizováno částečně v roce 2016  Aktivita trvá | | | svépomocí | rozpočet města |
| Vysazení nových stromů | Realizováno částečně v roce 2016  Aktivita trvá | | | svépomocí | rozpočet města |
| Komentář:  Cílem je vytvořit ze zanedbané lokality ve Viklicích nový lesopark, který by bylo možné v budoucnu doplnit o vhodný mobiliář (lavičky, odpadkové koše, pikniková místa). | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 7**  Klidné neděle bez hlučných strojů | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Vhodnou formou realizovat osvětu mezi občany | Realizace v roce 2016 - splněno | | | svépomocí | - - |
| OZV o zákazu hlučných činností | Realizace v roce 2016 - splněno | | | svépomocí | - - |
| Komentář:  Cílem je postupně zajistit nedělní klid bez používání hlučných strojů – řetězové pily, sekačky, zahradní traktory, křovinořezy, cirkulárky, atd. | | | | | |

**4. Důstojné podmínky pro seniory a mladé rodiny s dětmi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 1**  Podpora činnosti Klubu seniorů Tovačov | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Bezplatný pronájem prostor klubovny v ulici Široká | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | - - | - - |
| Finanční podpora činnosti klubu seniorů | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | 8 200,- | rozpočet města |
| Přenosný počítač do klubu seniorů | Realizace v roce 2016 - splněno | | | 14 200,- | rozpočet města |
| Komentář:  Cílem je vytvářet vhodné podmínky pro činnost klubu seniorů a umožnit tak seniorům pohodové trávení volného času. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 2**  Vybudování nových odpočinkových míst ve městě | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Studie umístění odpočinkových míst | střední | 2017 | místostarosta města | 10 000,- | rozpočet města |
| Vybudování odpočinkových míst ve městě | střední | 2018 | místostarosta města | 250 000,- | rozpočet města  dotace z MMR |
| Komentář:  Cílem je vybrat vhodná místa ve městě a v jeho nejbližším okolí a na nich vybudovat odpočinková stanoviště pro seniory. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 3**  Spolupráce s Domovem pro seniory Tovačov | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Příspěvek na pobyt občanů města v DS Tovačov | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | 70 000,- | rozpočet města |
| Komentář:  Cílem je i nadále spolupracovat s DS Tovačov, který je krajskou příspěvkovou organizací, podílet se na nákladech za pobyt občanů města v tomto zařízení a podporovat kulturní a společenský život obyvatel DS. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 4**  Rekonstrukce domu č. 310 v ulici Cimburkova na městskou knihovnu a informační centrum | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Vypracování projektové dokumentace | střední | 2017 | technik města  místostarosta | 250 000,- | rozpočet města |
| Komentář:  Cílem je zajistit pro městskou knihovnu důstojnější prostory a připojit k ní informační centrum. | | | | | |

**5. Moderní školství a zdravotnictví**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 1**  Dofinancování mzdy učitelů a asistentů pedagoga | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Dofinancování mzdy učitelů s cílem snížit počet žáků ve třídách ZŠ | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | 222 000,- | rozpočet města |
| Dofinancování mzdy asistenta pedagoga | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | 198 000,- | rozpočet města |
| Komentář:  Podpora výuky v ZŠ a MŠ Tovačov. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 2**  Modernizace vybavení učeben základní školy | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Komplexní rekonstrukce vybraných učeben ZŠ | Realizováno částečně v roce 2016  Rekonstrukce třídy 4.A - Aktivita trvá | | | 320 000,- | rozpočet města |
| Vybudování nové učebny fyziky a chemie | vysoká | 2017 | ředitel školy | 1 700 000,- | Rozpočet města  dotace z IROP |
| Nákup nového žákovského nábytku do učeben ZŠ | Realizováno částečně v roce 2016  Aktivita trvá | | | 155 000,- | rozpočet města |
| Komentář:  Cílem je celkové zlepšení prostření v učebnách základní školy. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 3**  Mateřská škola | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Rekonstrukce dětských soc. zařízení v MŠ – II. etapa | Realizace v roce 2016 - splněno | | | 640 000,- | rozpočet města |
| Zateplení obvodového pláště mateřské školy | vysoká | 2018 | ředitel školy | 2 000 000,- | rozpočet města |
| Komentář:  Cílem je snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy a následná úspora nákladů na energie. Nemalý význam má také celkové zlepšení vzhledu budovy mateřské školy. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 4**  Vybudování nové příjezdové komunikace ke školní jídelně z ulice Podvalí | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Zpracování projektové dokumentace | střední | 2017 | ředitel školy | 100 000,- | rozpočet města |
| Vybudování nové příjezdové komunikace | střední | 2018 | ředitel školy | 500 000,- | rozpočet města |
| Vybudování parkovacích míst pro vozidla učitelů | střední | 2018 | ředitel školy | 100 000,- | rozpočet města |
| Vybudování přístřešku pro jízdní kola | střední | 2018 | ředitel školy | 50 000,- | rozpočet města |
| Komentář:  Jedná se o vybudování nové příjezdové vozovky ze zámkové dlažby, která nahradí stávající povrch ze silničních panelů. Vedle vozovky budou vybudována parkovací stání pro vozidla učitelů a přístřešek pro jízdní kola. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 5**  Modernizace vnitřního vybavení zdravotního střediska | | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Vybudování bezbariérového WC | vysoká | 2017 | místostarosta | | 200 000,- | rozpočet města |
| Umístění madla na schodiště do 1. patra | vysoká | 2017 | místostarosta | | 50 000,- | rozpočet města |
| Výměna podlahové krytiny v ordinacích lékařů | Realizováno částečně v roce 2016  Aktivita trvá | | | | 55 000,- | rozpočet města |
| Komentář:  Cílem je zlepšení pracovník podmínek lékařů a zvýšení pohodlí návštěvníků zdravotního střediska. | | | | | | |

**6. Malé efektivní město**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 1**  Posilování rozpočtu města o finanční prostředky z národních dotačních programů, programů Olomouckého kraje a programů podporovaných strukturálními fondy EU. | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Sledování výzev dotačních programů s podporou EU | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | svépomocí | -- |
| Sledování výzev národních dotačních programů | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | svépomocí | -- |
| Sledování výzev dotačních programů Ol. kraje | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | svépomocí | -- |
| Komentář:  Průběžně sledovat dotační výzvy vyhlašované zejména Olomouckým krajem, MK ČR, MMR ČR a také republikovými fondy - SFDI, SFŽP, SZIF. Dále pak výzvy v operačních programech podporovaných fondy EU. Sem patří zejména OPŽP a IROP. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 2**  Úspora energií v městských objektech prostřednictvím účasti v aukcích. | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Úspory při nákupu energií  Příprava podkladů | Realizace v roce 2016 - splněno | | | svépomocí | - - |
| Spolupráce s odbornou firmou | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | 10 000,- | rozpočet města |
| Komentář:  Aukce na energie i nadále připravovat společně s obcemi Mikroregionu Střední Haná. Tuto možnost nabídnout také občanům našeho města. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 3**  Zkvalitnění informovanosti občanů města a členů samosprávy města | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Zlepšení informovanosti občanů | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | svépomocí | rozpočet města |
| Digitalizace podkladů pro jednání RM a ZM | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | svépomocí | - - |
| Komentář:  Cílem je zvýšit četnost a kvalitu informací pro občany města – webové stránky, služba sms, informační vitríny.  Digitalizací podkladů pro jednání RM a ZM umožnit jejich předávání elektronickou cestou – mailem, flash diskem a zajistit tak také úsporu kancelářského materiálu (kancelářský papír, náplně tiskáren a kopírek). | | | | | |

**7. Odborná památková péče**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 1**  Památková obnova zámku Tovačov | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Památková obnova sally tereny na nádvoří zámku | Realizace v roce 2016 - splněno | | | 2 491 555,- | rozpočet města  dotace z OK |
| Oprava klempířských prvků a nátěr střechy barokní kaple | Realizace v roce 2016 - splněno | | | 465 000,- | rozpočet města  dotace z MK |
| Památková obnova průčelní fasády vídeňského křídla | vysoká | 2017 | kastelánka zámku | 1 500 000,- | OK  MK ČR |
| Restaurování vitráží v barokním křídle zámku | vysoká | 2018 | kastelánka zámku | 300 000,- | MK ČR |
| Restaurování soch v zámeckém parku | střední | 2017 | kastelánka zámku | 100 000,- ročně | rozpočet  OK |
| Komentář:  Hlavním cílem je postupná obnova nejvýznamnější kulturní památky ve městě – zámku Tovačov. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 2**  Průběžná údržba a propagace památek 1866 | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Bitevní ukázka ke 150. výročí bitvy u Tovačova | Realizace v roce 2016 - splněno | | | 218 350,- | Rozpočet města  Dotace z OK |
| Restaurování památek 1866 | střední | průběžně | technik města | 100 000,- ročně | rozpočet |
| Komentář:  Cílem je průběžná údržba a propagace památek připomínajících události prusko-rakouské války z roku 1866 a bitvy u Tovačova ze dne 15. července 1866. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 3**  Památková obnova hospodářských budov předzámčí | | | | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | | | Termíny | Odpovědnost | | Náklady | Zdroje |
| Vypracování stavebně historického průzkumu | Realizace v roce 2016 - splněno | | | | | | 50 000,- | rozpočet města |
| Zaměření stávajícího stavu | Realizace v roce 2016 - splněno | | | | | | 150 000,- | rozpočet města |
| Vypracování studie proveditelnosti | střední | | | 2017 | kastelánka zámku | | 100 000,- | rozpočet města |
| Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce střech budov předzámčí | vysoká | | 2017 | | kastelánka zámku  technik města | | 230 000,- | rozpočet města |
| Památková obnova hospodářských budov předzámčí | vysoká | 2018 | | | | kastelánka zámku | 10 000 000,- | rozpočet města  dotace z MK |
| Komentář:  Cílem je postupně připravit podmínky na rekonstrukci a přestavbu části budov předzámčí na nájemní byty a části budov na komunitní centrum. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 4**  Obnova průčelních fasád měšťanských domů čp. 10 a 11 na náměstí | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Obnova průčelní fasády domu čp. 10 na náměstí | střední | 2017 | technik | 350 000,- | rozpočet města |
| Obnova průčelní fasády domu čp. 11 na náměstí | Realizace v roce 2016 - splněno | | | 390 000,- | rozpočet města |
| Komentář:  Cílem je obnova průčelních fasád měšťanských domů na náměstí, které jsou v majetku města Tovačov. | | | | | |

**8. Rozvoj cestovního ruchu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 1**  Propagace města a zámku v médiích | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Propagace zámku a města v oblastním tisku, rozhlase a regionální TV | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | 50 500,- | rozpočet města |
| Založení facebookové stránky města Tovačov | Realizace v roce 2016 - splněno | | | svépomocí | - - |
| Komentář:  Cílem je zkvalitnit a rozšířit propagaci zámku a města. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 2**  Řízené koupání na Tovačovských jezerech | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Pronájem pozemků za účelem řízeného koupání | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | 6 050,- | rozpočet města |
| Zajištění pořádkové služby na jezerech | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | 53 940,- | rozpočet města |
| Vstup města Tovačov do zájmového spolku „Tovačovská jezera“ za účelem řešení jejich dalšího využití | střední | 2017 | starosta města | 100,-  ročně | rozpočet města |
| Uzavření smlouvy o podpoře cestovního ruchu v Tovačově s ČM štěrk, a.s. | Realizace v roce 2016 - splněno | | | - - | - - |
| Komentář:  Cílem je zlepšení podmínek pro řízené koupání ve vyhrazené lokalitě Tovačovských jezer. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 3**  Vybudování městského informačního centra | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Vypracování projektové dokumentace | střední | 2017 | starosta města | 100 000 Kč | rozpočet města |
| Umístění info centra do prostor městské knihovny | střední | 2018 | starosta města | 100 000 Kč | rozpočet  dotace |
| Komentář:  Cílem je vybudování informačního centra s celoročním provozem a jeho umístění do nových prostor městské knihovny v budově č. 310 v ulici Cimburkova | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 4**  Vydání nových propagačních materiálů města a zámku | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Tištěné propagační letáky, brožury, knihy, kalendáře atd. | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | 209 000,- | rozpočet města |
| Ostatní propagační materiály – medaile, klíčenky, pohlednice apod. | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | 230 000,- | rozpočet města |
| Komentář:  Cílem je zvýšení úrovně propagace zámku a města. | | | | | |

**9. Bohatá kultura, sport a společenský život**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 1**  Podpora činnosti zájmových spolků ve městě | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Dotační program města na podporu činnosti spolků | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | 200 000,- | rozpočet města |
| Podpora sportovní činnosti ve městě | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | 300 000,- | rozpočet města |
| Dotace na úhradu pronájmu pozemků a budov spolkům | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | 96 410,- | rozpočet města |
| Spolupráce při organizaci kulturních a sportovních  akcí pořádaných ve městě | Realizace v roce 2016  Aktivita trvá | | | - - | - - |
| Komentář:  Cílem je podpora činnosti aktivních zájmových spolků ve městě a také podpora a další rozvoj komunitního života a smysluplného trávení volného času ve městě. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 2**  Organizace kulturních, sportovních a společenských akcí ve městě | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Vítáme nový rok | Akce se uskutečnila v roce 2016  Předpokládá se i v letech následujících | | | 8 000,- | rozpočet města |
| Národní týden manželství | Akce se uskutečnila v roce 2016  Předpokládá se i v letech následujících | | | 21 676,- | rozpočet města |
| Tovačovské fěrtóšek | Akce se uskutečnila v roce 2016  Předpokládá se i v letech následujících | | | 23 050,- | rozpočet města |
| Májové oslavy | Akce se uskutečnila v roce 2016  Předpokládá se i v letech následujících | | | 6 860,- | rozpočet města |
| Vycházka po bojišti 1866 | Akce se uskutečnila v roce 2016  Předpokládá se i v letech následujících | | | 2 400,- | rozpočet města |
| Hudební festival Tovačovský portál | Akce se uskutečnila v roce 2016  Od roku 2017 bude nahrazena jinou | | | 169 080,- | rozpočet města dotace OK |
| Svatováclavské hody  (bez 150. výročí 1866) | Akce se uskutečnila v roce 2016  Předpokládá se i v letech následujících | | | 105 488,- | rozpočet města  dotace OK |
| Den seniorů | Akce se uskutečnila v roce 2016  Předpokládá se i v letech následujících | | | 15 000,- | rozpočet města  dotace OK |
| Adventní program ve městě | Akce se uskutečnila v roce 2016  Předpokládá se i v letech následujících | | | 40 000,- | rozpočet města |
| Sportovní turnaje – nohejbal, volejbal | Akce se uskutečnila v roce 2016  Předpokládá se i v letech následujících | | | 2 500,- | rozpočet města |
| Komentář:  Cílem je organizace volnočasových kulturních, sportovních a společenských akcí zejména pro občany města, ale také pro návštěvníky města a zámku. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 3**  Reorganizace vnitřního uspořádání sportovní haly | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Stavební úpravy vnitřních prostor sportovní haly | Realizováno částečně v roce 2016  Aktivita trvá | | | 16 500,- | rozpočet města |
| Vybudování malého cvičebního sálu - dokončení | střední | 2017 | místostarosta města | 50 000,- | rozpočet města |
| Výměna podlahové krytiny na chodbě a v šatnách | vysoká | 2017 | místostarosta města | 100 000,- | rozpočet města |
| Umístění fit centra v prostorách sportovní haly | střední | 2018 | místostarosta města | 50 000,- | rozpočet města |
| Komentář:  Cílem je zvýšení nabídky využití sportovní haly zejména v zimní sezónu (říjen – duben). Přestěhováním fit centra do sportovní haly dojde k uvolnění budovy bývalého kina, do které se přesune městská knihovna s informačním centrem. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 4**  Vybudování víceúčelového sportovního areálu v Nádražní ulici vedle sportovní haly | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Vypracování projektové dokumentace | střední | 2017 | starosta města | 200 000,- | rozpočet města |
| Zajištění finančních prostředků pro realizaci | střední | 2017  2018 | starosta města | - - | - - |
| Vybudování sportovního areálu – I. etapa | vysoká | 2018 | technik města | 5 000 000,- | rozpočet  dotace MMR |
| Komentář:  Cílem je vybudování dalšího multifunkčního venkovního sportoviště pro širokou veřejnost v těsném sousedství sportovní haly, která bude vhodným zázemím. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 5**  Vybudování středně velkého sálu pro pořádání kulturních a společenských akcí | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Výběr vhodného objektu | Realizace v roce 2016 – splněno  Hospodářské budovy předzámčí | | | - - | - - |
| Vypracování projektové dokumentace | střední | 2017 | technik města | 200 000,- | rozpočet města |
| Zajištění finančních prostředků pro realizaci | vysoká | 2018 | starosta města | - - | - - |
| Vybudování kulturního  a společenského sálu | vysoká | 2018  2019 | technik města | 3 000 000,- | rozpočet  dotace |
| Komentář:  Cílem je vybudování středně velkého sálu vhodného pro pořádání menších kulturních a společenských akcí ve městě. Sál nabídnout i ke komerčnímu využití (školení, semináře, rodinné oslavy, svatební hostiny apod.) | | | | | |

**10. Bydlení**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 1**  Modernizace bytového fondu | | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Výměna střešní krytiny na bytovém domě č. 532 v ulici Jiráskova | vysoká | 2018 | místostarosta | | 2 000 000,- | rozpočet města |
| Zateplení bytových domů č. 532 a 531 v ulici Jiráskova | vysoká | 2018 | místostarosta | | 5 000 000,- | rozpočet města |
| Komentář:  Cílem je snížení energetické náročnosti bytových domů č. 531 a 532 v ulici Jiráskova. | | | | | | |

**Opatření a aktivity k realizaci v roce 2017**

**1. Kvalitní městská infrastruktura**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 1**  Revitalizace místních komunikací ve vybraných ulicích města | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Rekonstrukce komunikace v ulici Förchtgottova | vysoká | 2017 | místostarosta | 8 000 000,- | rozpočet města  dotace MMR |
| Úprava projektu rekonstrukce komunikace v ulici Podzámčí | střední | 2017 | místostarosta  technik | 50 000,- | rozpočet města |
| Rekonstrukce komunikace v ulici Podzámčí – I. etapa | vysoká | 2017 | místostarosta  technik | 1 000 000,- | rozpočet města |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 2**  Rekonstrukce chodníků ve městě | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Zpracování projektu na rekonstrukce chodníku včetně rozšíření o pruh pro cyklisty v ulici Podvalí | vysoká | 2017 | technik | 200 000,- | rozpočet města |
| Rekonstrukce chodníku v ulici Förchtgottova | vysoká | 2017 | místostarosta | 1 000 000,- | rozpočet města  dotace MMR |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 3**  Vybudování nových parkovacích míst ve městě | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Vybudování parkoviště v ulici Podzámčí pod zdravotním střediskem | střední | 2017 | místostarosta města | 500 000,- | rozpočet města |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 4**  Modernizace městského mobiliáře | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Doplnění laviček a košů ve vybraných lokalitách města | střední | 2017 | místostarosta města | 80 000,- | rozpočet města |
| Výměna odpadkových košů na náměstí | střední | 2017 | místostarosta města | 80 000,- | rozpočet města |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 5**  Revitalizace městského hřbitova | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Oprava části chodníků | vysoká | 2017 | Svoboda  Halířová | 200 000,- | rozpočet města |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 6**  Revitalizace prostor bývalých stavebnin před sportovní halou | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Zpracování projektové dokumentace | střední | 2017 | technik města | 250 000,- | rozpočet města |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 7**  Revitalizace autobusového nádraží | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Zpracování projektové dokumentace | vysoká | 2017 | technik města | 250 000,- | rozpočet města |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 8**  Revitalizace náměstí | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Zhotovení studie | střední | 2017 | technik města | 50 000,- | rozpočet města |

**2. Bezpečné město**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 1**  Spolupráce s vybranou bezpečnostní agenturou | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Výkon pořádkové služby ve městě | vysoká | 2017 | starosta města  místostarosta  technik města | 700 000,- | rozpočet města |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 2**  Modernizace zásahové techniky pro Jednotku SDH Tovačov | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Zpracování a podání žádosti o dotaci | vysoká | 2017 | starosta města  velitel JSDH | - - | - - |
| Nákup a modernizace zásahové techniky JSDH | vysoká | 2017 | starosta města  velitel JSDH | 150 000,- | dotace OK  rozpočet města |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 3**  Bezpečné přechody pro chodce | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Úprava přechodu pro chodce v ulici Podvalí na sídliště Zvolenov | vysoká | 2017 | technik města | 1 000 000,- | rozpočet města  Dotace SFDI |
| Vybudování nového přechodu pro chodce v ulici Förchtgottova před ZŠ | vysoká | 2017 | technik města | 300 000,- | rozpočet města  dotace z MMR |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 4**  Měřiče rychlosti | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Výběrové řízení na dodavatele | střední | 2017 | technik města | 50 000 Kč | rozpočet města |
| Zakoupení a instalace měřičů rychlosti | střední | 2017 | technik města | 300 000 Kč | rozpočet města  dotace SFDI |

**3. Zdravé životní prostředí**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 1**  Efektivní úklid města a údržba zeleně | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Modernizace strojového parku údržby města | vysoká | 2017 | místostarosta města | 600 000,- | rozpočet města |
| Modernizace vybavení dílen údržby | vysoká | 2017 | místostarosta města | 250 000,- | rozpočet města |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 2**  Provoz sběrného místa odpadů | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Zajištění provozu sběrného místa odpadů pro veřejnost | střední | 2017 | místostarosta města | 100 000,- | rozpočet města |
| Modernizace vybavení sběrného místa odpadů | střední | 2017 | místostarosta města | 100 000,- | rozpočet města |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 3**  Sběr, svoz a třídění odpadů | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Sběr a svoz komunálního odpadu | vysoká | 2017 | technik města  místostarosta | 1 500 000,- | rozpočet města |
| Zpětný odběr PET lahví | vysoká | 2017 | technik města  místostarosta | - - | - - |
| Sběr tříděného odpadu | vysoká | 2017 | technik města  místostarosta | 200 000,- | rozpočet města |
| Sběr biologického odpadu | vysoká | 2017 | technik města  místostarosta | 200 000,- | rozpočet města |
| Kompostéry pro občany města | střední | 2017 | místostarosta | 350 000,- | rozpočet města  dotace SZIF |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 4**  Postupná revitalizace městských parků včetně modernizace mobiliáře | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Revitalizace parku v ulici Široká – projekt | vysoká | 2017 | technik města  místostarosta | 200 000,- | rozpočet města  dotace OPŽP |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 6**  Postupná revitalizace lokality „Viklice“ – přeměna na lesopark | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Terénní úpravy | střední | 2017 | technik města  odbor dopravy a ŽP | 10 000,- | rozpočet města  dotace OPŽP |
| Vysazení nových stromů | střední | 2017 | technik města  odbor dopravy a ŽP | 50 000,- | rozpočet města  dotace OPŽP |

**4. Důstojné podmínky pro seniory a mladé rodiny s dětmi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 1**  Podpora činnosti Klubu seniorů Tovačov | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Bezplatný pronájem prostor klubovny v ulici Široká | střední | 2017 | Vedoucí HS odboru | - - | - - |
| Finanční podpora činnosti klubu seniorů | střední | 2017 | Vedoucí HS odboru | 30 000,- | rozpočet města |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 2**  Vybudování nových odpočinkových míst ve městě | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Studie umístění odpočinkových míst ve městě | střední | 2017 | místostarosta | 10 000,- | rozpočet města |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 3**  Spolupráce s Domovem pro seniory Tovačov | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Příspěvek na pobyt občanů města v DS Tovačov | střední | 2017 | Vedoucí HS odboru | 70 000,- | rozpočet města |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 4**  Rekonstrukce domu č. 310 v ulici Cimburkova na městskou knihovnu a informační centrum | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Vypracování projektové dokumentace | střední | 2017 | technik města | 250 000,- | rozpočet města |

**5. Moderní školství a zdravotnictví**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 1**  Dofinancování mzdy učitelů a asistentů pedagoga | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Dofinancování mzdy učitelů s cílem snížit počet žáků ve třídách ZŠ | vysoká | 2017 | ředitel školy | 230 000,- | rozpočet města |
| Dofinancování mzdy asistenta pedagoga | vysoká | 2017 | ředitel školy | 200 000,- | rozpočet města |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 2**  Modernizace vybavení učeben ZŠ a MŠ Tovačov | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Vybudování nové učebny  F a Ch – projekt a realizace | vysoká | 2017 | ředitel školy | 1 700 000,- | rozpočet města  dotace IROP |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 4**  Vybudování nové příjezdové komunikace ke školní jídelně z ulice Podvalí | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Vypracování projektové dokumentace | střední | 2017 | starosta města | 100 000,- | rozpočet města |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 5**  Modernizace vnitřního vybavení zdravotního střediska | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Výměna podlahové krytiny ve vybraných prostorách | střední | 2017 | místostarosta | 100 000,- | rozpočet města |
| Vybudování bezbariérového WC a madlo na schodiště | vysoká | 2017 | místostarosta | 300 000,- | rozpočet města |

**6. Malé efektivní město**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 1**  Posilování rozpočtu města o finanční prostředky z národních dotačních programů, programů Olomouckého kraje a programů podporovaných strukturálními fondy EU. | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Sledování výzev dotačních programů s podporou EU | vysoká | 2017 | starosta města | 0 | -- |
| Sledování výzev národních dotačních programů | vysoká | 2017 | starosta města | 0 | -- |
| Sledování výzev dotačních programů Ol. kraje | vysoká | 2017 | starosta města | 0 | -- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 2**  Úspora energií v městských objektech | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Spolupráce s odbornou firmou | vysoká | 2017 | místostarosta | 20 000,- | rozpočet města |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 3**  Zkvalitnění informovanosti občanů města a členů samosprávy města | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Zlepšení informovanosti občanů – úprava webových stránek města | vysoká | 2017 | rada města | 30 000,- | rozpočet města |
| Digitalizace podkladů pro jednání RM a ZM | střední | 2017 | starosta města | - - | - - |

**7. Odborná památková péče**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 1**  Památková obnova zámku Tovačov | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Památková obnova průčelní fasády vídeňského křídla | vysoká | 2017 | kastelánka zámku | 3 400 000,- | rozpočet města  dotace OK  dotace MK ČR |
| Restaurování sochy sv. Václava v zámeckém parku | střední | 2017 | kastelánka zámku | 110 000,- | rozpočet města  dotace OK  dotace MK ČR |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 3**  Památková obnova hospodářských budov předzámčí | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Projektová dokumentace památkové obnovy střech hospodářských budov předzámčí | vysoká | 2017 | kastelánka zámku | 230 000,- | rozpočet města  dotace MK ČR |
| Vypracování SHP a studie využití hospodářských budov předzámčí | vysoká | 2017 | kastelánka zámku | 300 000,- | rozpočet města  dotace MK ČR |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 4**  Obnova průčelních fasád měšťanských domů čp. 10 a 11 na náměstí | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Obnova průčelní fasády domu čp. 10 na náměstí | střední | 2017 | technik | 350 000,- | rozpočet |

**8. Rozvoj cestovního ruchu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 1**  Propagace města a zámku v médiích | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Propagace zámku a města v oblastním tisku | střední | 2017 | kastelánka zámku | 50 000,- | rozpočet města |
| Propagace zámku a města v rozhlase – Rádio Haná, Český rozhlas Olomouc | střední | 2017 | kastelánka zámku | 50 000,- | rozpočet města |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 2**  Řízené koupání na Tovačovských jezerech | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Pronájem pozemků za účelem řízeného koupání | střední | 2017 | starosta města | 6 000,- | rozpočet města |
| Zajištění pořádkové služby na jezerech | střední | 2017 | starosta města | 60 000,- | rozpočet města |
| Vstup města Tovačov do spolku „Tovačovská jezera“ | střední | 2017 | starosta města | 100,- | rozpočet města |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 3**  Vybudování městského informačního centra | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Vypracování projektové dokumentace | střední | 2017 | starosta města | 100 000,- | rozpočet města |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 4**  Vydání nových propagačních materiálů města a zámku | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Tištěné propagační letáky, brožury, knihy, kalendáře atd. | střední | 2017 | starosta  kastelánka | 50 000,- | rozpočet města |
| Ostatní propagační materiály, pohledy, odznaky apod. | střední | 2017 | starosta  kastelánka | 50 000,- | rozpočet města |

**9. Bohatá kultura, sport a společenský život**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 1**  Podpora činnosti zájmových spolků ve městě | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Dotační program města na podporu činnosti spolků | vysoká | 2017 | tajemník MěÚ | 300 000,- | rozpočet města |
| Podpora sportovní činnosti ve městě | vysoká | 2017 | tajemník MěÚ | 300 000,- | rozpočet města |
| Dotace na úhradu pronájmu pozemků a budov spolkům | vysoká | 2017 | tajemník MěÚ | 100 000,- | rozpočet města |
| Spolupráce se spolky při  organizaci akcí | střední | 2017 | předseda KK,  kastelánka | 200 000,- | rozpočet města |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 2**  Organizace kulturních, sportovních a společenských akcí ve městě | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Vítáme nový rok | střední | 1. leden | předseda KK | 10 000,- | rozpočet města |
| Národní týden manželství | střední | únor | předseda K pro R | 25 000,- | rozpočet města |
| Tovačovské fěrtóšek | střední | březen | předseda KK | 25 000,- | rozpočet města |
| Májové oslavy | střední | 8. květen | předseda KK | 8 000,- | rozpočet města |
| Vycházka po bojišti 1866 | střední | 15. 7. | předseda KK | 2 500,- | rozpočet města |
| Tovačovské kulturní léto | střední | červenec  srpen | předseda KK | 150 000,- | rozpočet města dotace OK |
| Svatováclavské hody | vysoká | 28. září | předseda KK | 150 000,- | rozpočet města dotace OK |
| Sportovní turnaje – nohejbal, volejbal | střední | září | předseda KK | 15 000,- | rozpočet města |
| Den seniorů | vysoká | říjen | předsedkyně KPR | 15 000,- | rozpočet města |
| Adventní program ve městě | střední | prosinec | předseda KK | 50 000,- | rozpočet města |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 3**  Reorganizace vnitřního uspořádání sportovní haly | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Vybudování malého cvičebního sálu – dokončení | střední | 2017 | místostarosta | 50 000,- | rozpočet města |
| Výměna podlahové krytiny na chodbě a v šatnách | vysoká | 2017 | místostarosta | 100 000,- | rozpočet města |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 4**  Vybudování víceúčelového sportovního areálu v Nádražní ulici vedle sportovní haly | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Vypracování projektové dokumentace | střední | 2017 | starosta města | 200 000 Kč | rozpočet města |
| Zajištění finančních prostředků pro realizaci | střední | 2017 | starosta města | - - | - - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatření č. 5**  Vybudování středně velkého sálu pro pořádání kulturních a společenských akcí | | | | | |
| Název aktivity | Důležitost | Termíny | Odpovědnost | Náklady | Zdroje |
| Vypracování projektové dokumentace | střední | 2017 | technik města | 200 000 Kč | rozpočet města |

**B.4 Podpora realizace programu**

V předchozích částech tohoto dokumentu byly na základě podrobné analýzy výchozího stavu stanoveny hlavní priority rozvoje města v následujících letech, které by měly být postupně naplňovány prostřednictvím konkrétních aktivit. Pro start a rozjezd samotné realizace PRO a jeho využití k řízení rozvoje obce bude nezbytné podrobné proškolení všech pracovníků města, zavedení vhodného monitorovacího systému a stanovení konkrétního harmonogramu řízení a organizace ve vazbě na realizaci programových aktivit.

Dokument a jeho aktualizace budou zpřístupněny na webových stránkách města Tovačov www.tovacov.cz.

**1. Řízení lidských zdrojů**

Pro plnění stanovených cílů a programových priorit je nezbytné určit konkrétní osoby odpovědné nejen za řízení průběhu realizace PRO, ale i za plnění a kontrolu jednotlivých aktivit. Rozdělení kompetencí je následující:

Řídící tým

Řídící tým naváže na činnost realizačního týmu, zřízeného za účelem zpracování tohoto PRO. Garantem činnosti řídícího týmu je starosta města. Odpovídá za koordinaci všech činností spojených s vlastní realizací PRO a jeho pravidelnou aktualizací.

Vlastní složení řídícího týmu je následující:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jméno** | | **Organizace, funkce** | |
| Mgr. Bc. Leon Bouchal | | starosta města | |
| Marek Svoboda | | místostarosta města | |
| Ing. Bohumír Vykoupil | | člen rady města, člen finančního výboru, předseda TJ Sokol Tovačov | |
| Mgr. Petr Vrána | | člen rady města, předseda komise pro mládež, kulturu a sport | |
| Zdenka Dopitová | | členka rady města, předsedkyně komise pro styk s veřejností, předsedkyně Klubu seniorů Tovačov | |
| Mgr. Pavel Odehnal | | ředitel ZŠ a MŠ Tovačov | |
| Květa Zajícová | | kastelánka zámku Tovačov, členka komise pro mládež, kulturu a sport | |
| MUDr. Dagmar Bouchalová | | dětská lékařka, členka zastupitelstva města, předsedkyně komise pro rodinu | |
|  | |

Hlavním úkolem řídícího týmu bude zejména aktualizace a usměrňování realizace programu rozvoje města. Dále pak vyhledávání zdrojů financování a jejich zavádění do rozpočtu města prostřednictvím rozpočtových opatření.

Řídící tým připravuje na základě podkladů od výkonného a kontrolního týmu návrhy na změny a korekce programu rozvoje a vždy 1x ročně připraví pro jednání rady města a zastupitelstva města hodnocení plnění programu rozvoje.

Řídící tým se schází dle potřeby, minimálně však 1x ročně. Zasedání je svoláno starostou města, který zajistí přípravu a rozeslání podkladů pro jednání všem členům týmu. Výsledky jednání, zejména schválené znění zpráv o průběhu a plnění PRO a aktualizace dokumentu budou zveřejněny na internetových stránkách města www.tovacov.cz.

Výkonný a kontrolní tým

Plnění konkrétních aktivit v rámci jednotlivých opatření a dílčí úkoly s přípravou a plánováním projektů zajistí pracovníci MěÚ Tovačov.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jméno** | **funkce** | **činnosti spojené s realizací PRO** |
| Mgr. Bc. Leon Bouchal | starosta města | koordinace všech činností |
| Marek Svoboda | místostarosta | materiálně technické podklady |
| Ing. Martin Lehký | technik | technické podklady |
| Alena Nemravová | vedoucí FO | finanční podklady |
| Bc. Patrik Váverka | vedoucí SÚ | stavebně technické podklady |
| Ing. Bc. Dana Giblová | tajemník MěÚ | koordinace činností MěÚ |

Výkonný a kontrolní tým bude zajišťovat všechny činnosti nutné k zabezpečení zdárné realizace PRO. Jedná se především o činnosti zaměřené na podporu řídícího týmu jako je příprava podkladů pro jeho jednání, evidence podnětů vztahujících se k plnění PRO, návrhy aktualizací, zveřejňování aktuálních informací a dokumentů na webových stránkách města. Tento tým plní také všechny činnosti spojené s realizací jednotlivých rozvojových aktivit.

**2. Monitorování průběhu realizace PRO**

Sledování realizace a plnění jednotlivých aktivit je nezbytné pro optimální plnění všech rozvojových cílů. Hlavním výstupem monitoringu je zpráva o plnění PRO. Ta je zpracována 1x ročně řídícím týmem v návaznosti na připravovaný rozpočet města a na základě podkladů dodaných výkonným a kontrolním týmem. Finální verze zprávy je předložena k projednání v radě města a následně předložena ke schválení v zastupitelstvu města. Schválená verze zprávy je zveřejněna na webových stránkách města.

V roce 2020 bude zpracována závěrečná hodnotící zpráva o plnění PRO za celé programové období. Ta bude hlavním podkladem a také zdrojem informací pro přípravu a zpracování následného strategického dokumentu města Tovačov.

**3. Aktualizace PRO**

Program rozvoje města bude aktualizován průběžně, vždy v návaznosti na plnění jeho dílčích částí. Důvody vedoucí k aktualizaci mohou být například tyto:

* Neúspěšné žádosti o dotace a tím chybějící finanční prostředky na investiční akce v rozpočtu města.
* Závažná změna vnějších podmínek, která zapříčiní přehodnocení nastavení priorit plánovaného rozvoje města.
* Neplnění části programu.
* Potřeba stanovení nových cílů (neměla by být vyvolána změnou politické reprezentace).

Změny programu rozvoje budou prováděny přímo do dokumentu. Výstupem bude aktualizovaný dokument označený číslem aktualizace a datem, ke kterému se aktualizace provedla.

Všechny aktualizace a změny programu rozvoje podléhají schválení v zastupitelstvu města.

**4. Financování PRO**

Základním zdrojem financování všech plánovaných rozvojových aktivit je schválený rozpočet města. U řady plánovaných aktivit je možné využít financování prostřednictvím národních dotačních programů, dotačních programů Olomouckého kraje, ale také programů podporovaných strukturálními fondy EU.

Výše uvedené předpokládané zdroje financování jednotlivých aktivit jsou uvedeny přímo na kartách aktivit.

Program rozvoje města je základním podkladem pro přípravu rozpočtového výhledu a následně rovněž pro přípravu rozpočtů města v jednotlivých letech.

Řídící tým na základě hodnotící zprávy za uplynulý rok vypracuje ke konci rozpočtového období návrh rozpočtu pro následující kalendářní rok, ve kterém jsou zapracovány aktivity programu rozvoje, které budou v průběhu roku realizovány. Jako závazný podklad slouží kapitola B.3 tohoto programu v aktuální verzi, kde jsou jednotlivé aktuality seřazeny dle priorit. Výdaje spojené s realizací těchto aktivit jsou v rozpočtu zřetelně označeny. Díky takto nastavenému rozpočtu bude mít město přehled, kolik finančních prostředků a z jakých zdrojů na své rozvojové aktivity vynaloží.

**B.5 Zásobník projektů**

Podrobné rozpracování programových cílů až na úroveň jednotlivých rozvojových aktivit přineslo takové množství projektů, že je město Tovačov v plánovaném programovacím období nebude schopno v plné míře realizovat. Řídící tým znovu přistoupil k podrobnému rozboru všech podkladů a následně upravil pořadí aktivit podle důležitosti. Zbývající projekty byly přesunuty do zásobníku projektů.

**Seznam prioritních opatření a aktivit**

Realizace níže uvedených opatření a aktivit je nezbytná k dosažení stanovených cílů tohoto programu rozvoje města. Jedná se tedy o projekty, jejichž realizace je plánována v období let 2016 – 2020.

1. Kvalitní městská infrastruktura

**O1** Revitalizace místních komunikací

A1 Rekonstrukce části komunikace na sídlišti Zvolenov – splněno 2016

A2 Rekonstrukce komunikace v ulici Podvalí u židovského hřbitova – splněno 2016

A3 Rekonstrukce komunikace v ulici Podzámčí

A4 Rekonstrukce komunikace v ulici Förchtgottova

**O2** Rekonstrukce vybraných chodníků ve městě

A1 Zpracování projektů na rekonstrukce vybraných chodníků včetně jejich rozšíření

o pruh pro cyklisty

A2 Rekonstrukce chodníku v ulici Förchtgottova

A3 Rekonstrukce části chodníku na sídlišti Zvolenov – splněno 2016

A4 Rekonstrukce chodníku v části ulice Prostějovská

**O3** Vybudování nových parkovacích míst ve městě

A1 Vybudování parkoviště v ulici Jiráskova

A2 Vybudování parkoviště v ulici Podzámčí pod zdravotním střediskem

A3 Vybudování parkoviště na sídlišti Zvolenov

**O4** Modernizace městského mobiliáře

A1 Oprava a nátěr laviček v zámeckém parku – splněno 2016

A2 Výměna odpadkových košů v zámeckém parku – splněno 2016

A3 Oprava a nátěr laviček na náměstí – splněno 2016

A4 Výměna odpadkových košů na náměstí

A5 Doplnění laviček a odpadkových košů ve vybraných lokalitách města

(městské parky, městský hřbitov)

**O5** Revitalizace městského hřbitova

A1 Rozšíření počtu malých hrobových míst – splněno 2016

A2 Rozšíření urnového háje

A3 Postupná rekonstrukce chodníků na městském hřbitově – plněno průběžně 2016

**O6** Revitalizace prostor bývalých stavebnin před sportovní halou

A1 Demontáž stávajícího oplocení a přístřešku – splněno 2016

A2 Zpracování projektové dokumentace

**O7** Revitalizace autobusového nádraží

A1 Zpracování projektové dokumentace

A2 Podání žádosti o dotaci

**O8** Revitalizace náměstí

A1 Zhotovení studie revitalizace

A2 Zpracování projektové dokumentace

2. Bezpečné město

**O1** Spolupráce s vybranou bezpečnostní agenturou

A1 Uzavření smlouvy s vybranou bezpečnostní agenturou – splněno 2016

A2 Zřízení služebny v domě č. 25 na náměstí – splněno 2016

A3 Úprava OZV města Tovačov – plněno průběžně

A4 Výkon pořádkové služby ve městě – plněno průběžně

**O2** Modernizace zásahové techniky pro Jednotku SDH Tovačov

A1 Zpracování a podání žádosti o dotaci – plněno průběžně

A2 Nákup a modernizace zásahové techniky JSDH – plněno průběžně

**O3** Bezpečné přechody pro chodce

A1 Úprava přechodu pro chodce v ulici Podvalí na sídliště Zvolenov

A2 Úprava přechodu pro chodce v ulici Široká před zdravotním střediskem

A3 Úprava přechodu pro chodce v ulici Podvalí u autobusového nádraží

A4 Vybudování přechodu pro chodce v ulici Förchtgottova před základní školou

**O4** Preventivní radary na měření rychlosti

A1 Výběrové řízení na dodavatele

A2 Zakoupení a instalace preventivních radarů

3. Zdravé životní prostředí

**O1** Efektivní úklid města a údržba zeleně

A1 Aktualizace pasportu místních komunikací – splněno 2016

A2 Aktualizace pasportu veřejné zeleně – splněno 2016

A3 Modernizace strojového parku údržby města – plněno průběžně

A4 Modernizace vybavení dílen údržby – plněno průběžně

**O2** Provoz sběrného místa odpadů

A1 Zajištění provozu sběrného místa odpadů – plněno průběžně

A2 Modernizace vybavení sběrného místa odpadů – plněno průběžně

**O3** Sběr, svoz a třídění odpadů

A1 Sběr a svoz komunálního odpadu – plněno průběžně

A2 Zpětný odběr PET lahví – plněno průběžně

A3 Sběr tříděného odpadu – plněno průběžně

A4 Sběr nebezpečného a biologického odpadu – plněno průběžně

A5 Kompostéry pro občany města

**O4** Postupná revitalizace městských parků včetně modernizace mobiliáře

A1 Vypracování studie jednotné úpravy zelených ploch ve městě – splněno 2016

A2 Revitalizace parku v ulici Široká

A3 Revitalizace sídelní zeleně ve městě – plněno průběžně

A4 Výběrové řízení na dodávku městského mobiliáře – splněno 2016

**O5** Založení nových parkových ploch ve městě

A1 Park u zdravotního střediska

A2 Park v ulici Sadová pod čerpací stanicí

**O6** Postupná revitalizace lokality „Viklice“ – přeměna na lesopark

A1 Vypracování studie revitalizace – splněno 2016

A2 Terénní úpravy – plněno průběžně

A3 Vysazení nových stromů – plněno průběžně

**O7** Klidné neděle bez hlučných strojů

A1 Vhodnou formou realizovat osvětu mezi občany – splněno 2016

A2 OZV o zákazu hlučných činností – splněno 2016

4. Důstojné podmínky pro seniory a mladé rodiny s dětmi

**O1** Podpora činnosti Klubu seniorů Tovačov

A1 Bezplatný pronájem prostor klubovny – plněno průběžně

A2 Finanční podpora činnosti klubu seniorů – plněno průběžně

A3 Přenosný počítač do klubu seniorů – splněno 2016

**O2** Vybudování nových odpočinkových míst ve městě

A1 Studie umístění odpočinkových míst

A2 Vybudování odpočinkových míst

**O3** Spolupráce s domovem pro seniory Tovačov

A1 Příspěvek na pobyt občanů města v DS Tovačov – plněno průběžně

**O4** Rekonstrukce domu č. 310 v ulici Cimburkova na městskou knihovnu a IC

A1 Vypracování projektové dokumentace

5. Moderní školství a zdravotnictví

**O1** Dofinancování mzdy učitelů ZŠ a asistentů pedagoga

A1 Dofinancování části mzdy učitelů v ZŠ – plněno průběžně

A2 Dofinancování mzdy asistentů pedagoga – plněno průběžně

**O2** Modernizace vybavení učeben ZŠ a MŠ Tovačov

A1 Komplexní rekonstrukce vybraných učeben – plněno průběžně

A2 Vybudování nové odborné učebny fyziky a chemie

A3 Nákup nového žákovského nábytku do učeben ZŠ – plněno průběžně

**O3** Mateřská škola

A1 Rekonstrukce dětských sociálních zařízení – II. etapa – splněno 2016

A2 Zateplení obvodového pláště budov MŠ

**O4** Vybudování nové příjezdové komunikace ke školní jídelně z ulice Podvalí

A1 Zpracování projektové dokumentace

A2 Vybudování příjezdové komunikace

A3 Vybudování parkovacích míst pro učitele

A4 Vybudování přístřešku pro jízdní kola

**O5** Modernizace vnitřního vybavení zdravotního střediska

A1 Vybudování bezbariérového WC

A2 Umístění madla na schodiště do 1. patra

A3 Výměna podlahové krytiny v ordinacích lékařů – plněno průběžně

6. Malé efektivní město

**O1** Posilování rozpočtu města o finanční prostředky z dotačních programů

A1 Sledování výzev dotačních programů s podporou EU – plněno průběžně

A2 Sledování výzev národních dotačních programů – plněno průběžně

A3 Sledování dotačních programů Olomouckého kraje – plněno průběžně

**O2** Úspora energií v městských objektech

A1 Úspory při nákupech energií, příprava podkladů – splněno 2016

A2 Spolupráce s odbornou poradenskou firmou – plněno průběžně

**O3** Zkvalitnění informovanosti občanů města a členů samosprávy města

A1 Zlepšení informovanosti občanů – plněno průběžně

A2 Digitalizace podkladů pro jednání RM a ZM – plněno průběžně

7. Odborná památková péče

**O1** Památková obnova zámku Tovačov

A1 Památková obnova sally tereny – splněno 2016

A2 Oprava a nátěr střechy zámecké kaple – splněno 2016

A3 Památková obnova průčelní fasády vídeňského křídla zámku

A4 Restaurování vitráží v barokním křídle zámku (rytířský a sněmovní sál)

A5 Restaurování soch v zámeckém parku

**O2** Průběžná údržba a propagace památek 1866

A1 Bitevní ukázka k 150. výročí prusko-rakouské války – splněno 2016

A2 Restaurování památek 1866

**O3** Památková obnova hospodářských budov předzámčí

A1 Vypracování stavebně historického průzkumu I. část – splněno 2016

A2 Zaměření stávajícího stavu – splněno 2016

A3 Vypracování studie proveditelnosti

A4 Vypracování projektové dokumentace památkové obnovy střech hospodářských budov předzámčí

A5 Památková obnova střech hospodářských budov předzámčí

**O4** Obnova průčelních fasád domů č. 10 a 11 na náměstí

A1 Obnova průčelní fasády domu č.10 na náměstí

A2 Obnova průčelní fasády domu č.11 na náměstí – splněno 2016

8. Rozvoj cestovního ruchu

**O1** Propagace zámku a města v médiích

A1 Propagace zámku a města v tisku, rozhlase a TV – plněno průběžně

A2 Založení facebookové stránky města – splněno 2016

**O2** Řízené koupání na Tovačovských jezerech

A1 Pronájem pozemků za účelem koupání – plněno průběžně

A2 Zajištění pořádkové služby na jezerech – plněno průběžně

A3 Vstup města Tovačov do zájmového spolku „Tovačovská jezera“

A4 Uzavření smlouvy o podpoře cestovního ruchu se společností

Českomoravský štěrk a.s. – splněno 2016

**O3** Vybudování městského informačního centra

A1 Vypracování projektové dokumentace

A2 Umístění infocentra do prostor městské knihovny

**O4** Vydání nových propagačních materiálů města a zámku

A1 Tištěné propagační letáky, brožury, knihy a kalendáře – plněno průběžně

A2 Ostatní propagační materiály – medaile, pohlednice, klíčenky apod.

– plněno průběžně

9. Bohatá kultura, sport a společenský život

**O1** Podpora činnosti zájmových spolků ve městě

A1 Dotační program města na podporu činnosti zájmových spolků–plněno průběžně

A2 Podpora sportovní činnosti ve městě

A3 Dotace na úhradu pronájmů pozemků a budov spolkům – plněno průběžně

A4 Spolupráce při organizaci akcí ve městě – plněno průběžně

**O2** Organizace kulturních, sportovních a společenských akcí ve městě

A1 – A9 Plněno průběžně

**O3** Reorganizace vnitřního uspořádání sportovní haly

A1 Stavební úpravy vnitřních prostor – plněno průběžně

A2 Vybudování malého cvičebního sálu

A3 Umístění fit centra do sportovní haly

**O4** Vybudování víceúčelového sportovního areálu v Nádražní ulici vedle sportovní haly

A1 Vypracování projektové dokumentace

A2 Zajištění finančních prostředků pro realizaci

A2 Vybudování areálu – 1. etapa

**O5** Vybudování středně velkého sálu pro pořádání kulturních a společenských akcí

A1 Výběr vhodného objektu – splněno 2016

A2 Vypracování projektové dokumentace

A3 Zajištění finančních prostředků pro realizaci

A4 Vybudování kulturního a společenského sálu

10. Bydlení

**O1** Modernizace bytového fondu

A1 Výměna střešní krytiny na bytovém domě č. 532 v ulici Jiráskova

A2 Zateplení bytových domů č. 532 a 531 v ulici Jiráskova

**Ostatní projekty**

Do následujícího zásobníku byly seřazeny projekty, které nejsou plánovány k realizaci v období platnosti tohoto programu. Mohou však být k realizaci postupně zařazovány, pokud to finanční situace umožní.

1. Kvalitní městská infrastruktura

**O1** Revitalizace místních komunikací

* Rekonstrukce komunikací na sídlišti Zvolenov
* Rekonstrukce komunikace v ulici Sadová
* Vybudování komunikace mezi garážemi v ulici Podzámčí včetně vybudování dešťové kanalizace
* Vybudování komunikace v ulici Podzámčí – spojení II. etapy výstavby rodinných domů s hlavní komunikací v ulici

**O2** Rekonstrukce vybraných chodníků ve městě

* Rekonstrukce chodníků na sídlišti Zvolenov
* Rekonstrukce chodníků v ulici Sadová
* Rekonstrukce chodníku v ulici Nádražní
* Rekonstrukce chodníku v ulici Olomoucká

**O4** Modernizace městského mobiliáře

* Doplnění laviček a odpadkových košů ve městě – II. etapa
* Výměna stojanů na kola na náměstí a v ulici Cimburkova

**O5** Revitalizace městského hřbitova

* Vybudování WC na hřbitově
* Výstavba smuteční síně na hřbitově

**O6** Revitalizace prostor bývalých stavebnin před sportovní halou

* Vybudování parkoviště a parku před sportovní halou

**O7** Revitalizace autobusového nádraží

* Komplexní revitalizace autobusového nádraží

**O8** Revitalizace náměstí

* Komplexní revitalizace náměstí

3. Zdravé životní prostředí

**O4** Postupná revitalizace městských parků včetně modernizace mobuliáře

A1Revitalizace zámeckého parku **–** I.

A2 Revitalizace zámeckého parku - II. etapa

**O5** Založení nových parkových ploch ve městě

A1 Park v ulici Nádražní před sportovní halou

A2 Park v ulici Cimburkova u autobusového nádraží

**O6** Postupná revitalizace lokality „Viklice“ – přeměna na lesopark

A1 Výsadba stromů

A2 Vybavení mobiliářem – lavičky, přístřešky, odpadkové koše, stojany na kola,

informační tabule

A3 Chodník a cyklostezka do Viklic z ulice Prostějovská

5. Moderní školství a zdravotnictví

**O5** Zateplení budovy zdravotního střediska

6. Malé efektivní město

**O4** Rekonstrukce sociálních zařízení na MěÚ Tovačov

7. Odborná památková péče

**O5** Památková obnova průčelní fasády arkádového křídla zámku

**O6** Památková obnova boční a zadní fasády arkádového křídla zámku

**O7** Památková obnova komnat 2. patra arkádového křídla zámku

**O8** Vybudování nové kanceláře správce zámku

**O9** Památková obnova budov předzámčí

**O10** Památková obnova pernštýnské věže zámku

**O11** Restaurování soch a kašen v zámeckém parku

8. Rozvoj cestovního ruchu

**O5** Vybudování cyklostezky do Troubek

**O6** Vybudování naučné stezky „Tovačovskou přírodou“

**O7** Vybudování příměstského kempu

**O8** Vybudování cyklostezky do Kojetína

9. Bohatá kultura, sport a společenský život

**O4** Vybudování víceúčelového sportovního areálu v Nádražní ulici vedle sportovní haly

A5 Vybudování sportovního areálu – II. etapa

**O5** Rekonstrukce domu č. 5 v ulici Förchtgottova

**Závěr**

**Tento program rozvoje byl schválen na 7. veřejném zasedání Zastupitelstva města Tovačova dne 14. prosince 2015 pod bodem usnesení 133/07-15.**

Přítomno bylo 14 členů zastupitelstva města. Omluven byl jeden. Průběh hlasování byl následující:

Pro 14

Proti 0

Zdrželi se 0

**První aktualizace tohoto programu rozvoje byla schválen na 13. veřejném zasedání Zastupitelstva města Tovačova dne 30. 1. 2017 pod bodem usnesení č. 224/13-17.**

Přítomno bylo všech 15 členů zastupitelstva města. Průběh hlasování byl následující:

Pro 15

Proti 0

Zdrželi se 0

V Tovačově dne 31. 1. 2017

Mgr. Bc. Leon Bouchal, v.r.

starosta města